ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนปฏิบัติการ

แผนปฏิบัติการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

กลุ่มบริหารงบประมาณ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

คำเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ  2567 ของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตามที่ผู้อำนวยการโรงเรียนได้อนุมัติใช้แล้ว ขอให้การดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนกลยุทธ์ระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติการในปีงบประมาณนี้  ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ในการบริหารและการพัฒนาการศึกษาที่กำหนดไว้

ในนามของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขอแสดงความชื่นชมต่อผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ที่ได้มีความวิริยะอุตสาหะจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 อย่างละเอียดรอบคอบ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงมาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสอดคล้องกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ที่มุ่งเน้นให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต

( นางศรีวรรณ  ใจใหญ่ )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

คำนำ

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ได้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียนที่วางไว้โดยเน้นบริหารการปฏิบัติงานมุ่งสู่มาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีรายละเอียดของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปฏิทินการปฏิบัติงาน รายการวัสดุครุภัณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงมาตรฐาน นโยบายของโรงเรียน ตลอดจนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ ในข้อที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน

แผนปฏิบัติการฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี จากการร่วมมือของคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ และได้ผ่านการประชุมแสดงความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จึงขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องไว้ ณ โอกาสนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2567 จะทำให้การดำเนินงานภายในโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนต่อไป

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

สารบัญ

เรื่อง		      								    หน้า

| บทนำ โครงสร้างโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ | ก ข |
| --- | --- |
| สภาพปัจจุบันและปัญหา | 1 |
| ข้อมูลทั่วไป | 1 |
| ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม | 2 |
| ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ | 3 |
| กลยุทธ์ | 4 |
| กรอบแผนกลยุทธ์ | 5 |
| จุดเน้นโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ | 7 |
| ตารางสรุปแสดงงบประมาณ | 9 |
| สรุปหน้างบแผนปฏิบัติการ | 22 |
| รายละเอียดโครงการ | 27 |

ก

ก

บทนำ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์เป็นโรงเรียนประจำตำบลเมืองแก ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ตามแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการโดยการพัฒนาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพเพื่อเป็นพลโลก (World Citizen) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ เพื่อให้เยาวชนของชาติเป็นคนดีและมีอาชีพ

โรงเรียนมี “แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2567-2570 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของโรงเรียน  สามารถประเมินสถานภาพของโรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอก มีลักษณะเอื้อต่อการพัฒนา  สภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จ  สู่จุดมุ่งหมายโรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในด้านการบริหารโรงเรียนมีปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี  การให้บริการ และผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นแต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไข  คืองบประมาณมีจำกัดจึงทำให้การจัดหาสื่อและอุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียนรวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น  ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น

ในการจัดทำแผนปฏิบัติการ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู นักเรียน  และบุคลากรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี จึงถือว่าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงเรียน ทำให้การปฏิบัติงานมุ่งไปสู่จุดหมายตามแผนกลยุทธ์ที่กำหนดไว้

สภาพปัจจุบันและปัญหา

ก. ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ตั้งอยู่เลขที่ 57 หมู่ที่ 10 บ้านกุง  ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32120 เป็นโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กมีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 35 ไร่  เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา 2567 คือ 2-2-2/1-1-1 รวมชั้นเรียนทั้งหมด 9 ห้องเรียน  จำนวนนักเรียน 48-51-28/19-23-24  รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 183 คนมีข้าราชการครูทั้งสิ้น 13 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน  มีอาคารเรียน 3 หลังอาคารฝึกงาน 1 หลัง  โรงอาหารขนาด 300 ที่นั่ง  จำนวน 1 หลัง  ห้องน้ำ-ห้องส้วมจำนวน 25 ห้อง จำนวนอาคารดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ 2533 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ ตั้งอยู่ที่บ้านบัวโคก  ตำบลบัวโคก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์  ต่อมาใน ปี พ.ศ 2535 โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ให้ใช้ชื่อ “โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์”และได้ย้ายมาตั้งในที่ปัจจุบัน

พ.ศ.2533  โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์(สาขา)

พ.ศ.2535  ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

พ.ศ.2555  เป็นสถานศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบูรณาการ  บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง”ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์ผ่านการประเมินระบบประกันคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา องค์การมหาชน (สมศ.) รอบ3

พ.ศ.2558 โรงเรียนผ่านการประเมินเป็น “โรงเรียนดีศรีตำบล” เป็นโรงเรียนต้นแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรียนขนาดเล็ก  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์

พ.ศ.2559  ร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ

พ.ศ.2560  เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนประชารัฐ  ที่มีธนาคารไทยพาณิชย์สนับสนุน

ข. สภาพปัจจุบัน

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  เข้าร่วมประชุมโดยการเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม  ได้ร่วมกันปฏิบัติวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของโรงเรียน  เสนอผลการวิเคราะห์ใน 2 ประเด็น  คือ  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนปรากฏผลการวิเคราะห์ดังนี้

1. ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียน  พิจารณาจากปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม  เทคโนโลยี  เศรษฐกิจ  การเมือง  และ  กฎหมาย  สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยที่เป็นโอกาสในการดำเนินงานของโรงเรียน

- ชุมชน  ผู้ปกครอง  เห็นความสำคัญของการศึกษา

- มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  นำทางการพัฒนา

- ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลความรู้และแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียน

- การกระจายของอบายมุขในชุมชนส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมนักเรียน

- การใช้สื่อและเทคโนโลยีในทางที่ไม่เหมาะสมของเยาวชน

- ความแตกต่างด้านเศรษฐกิจผู้ปกครองมีผลต่อความเสมอภาคด้านการเรียนและการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน

- ครอบครัวที่ไม่ดูแลเอาใจใส่นักเรียน

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษา

1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของโรงเรียน  พิจารณาจากปัจจัยด้านโครงสร้างและนโยบายโรงเรียน  การบริการและผลผลิต  ปริมาณและคุณภาพบุคคล  ประสิทธิภาพทางการเงินกระบวนการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการ  สรุปได้ดังนี้

ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งในการดำเนินงานของโรงเรียน

- มีโครงสร้างการบริหารของโรงเรียนชัดเจนอย่างเป็นระบบ

- จัดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีแก่นักเรียน

- บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตรงกับคุณวุฒิและความสามารถและมีจำนวนเพียงพอ

- มีระบบควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณที่เป็นระบบและโปร่งใส

- มีแหล่งเรียนรู้  นวัตกรรม  และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน

- มีระบบประกันคุณภาพในการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา

-มีการใช้นวัตกรรมจิตศึกษา PBL และ PLC อย่างต่อเนื่อง

ปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนในการดำเนินงานของโรงเรียน

- หน่วยงานต้นสังกัดมีกิจกรรมให้ครูต้องออกจากโรงเรียนมากเกินไปส่งผลต่อการปฏิบัติงาน

- ขาดการบริหารการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- การบริหารงานที่ยังขาดการจัดการด้านข้อมูลสารสนเทศ

2. ผลการประเมินสถานภาพของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกของโรงเรียนสามารถประเมินสภาพสถานภาพของโรงเรียนได้ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกมีลักษณะเอื้อต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในยังเป็นจุดแข็งในการปฏิบัติงานเพื่อความสำเร็จสู่จุดมุ่งหมาย  โรงเรียนมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  โดยอาศัยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในด้านการบริหารโรงเรียนมีปัจจัยทางด้านโครงสร้างและนโยบายที่ดี  การให้บริการและผลผลิตมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของชุมชน  บุคลากรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานมีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่นแต่ยังมีจุดอ่อนที่เป็นปัญหาต้องแก้ไขคือสภาพงบประมาณมีจำกัด  การจัดหาสื่อ และอุปกรณ์การศึกษาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน  รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นให้มากขึ้น  ตลอดจนการบริหารจัดการจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้สูงขึ้น  เช่นกัน  โรงเรียนจึงได้กำหนดวิสัยทัศน์  ดังนี้

วิสัยทัศน์ของโรงเรียน (Vision)

“พัฒนาผู้เรียน ให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21  ส่งเสริมคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

วิสัยทัศน์ของโรงเรียนภายในปี 2570

“โรงเรียนคุณภาพตามมาตรฐานสากล เน้นชุมชนแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่เทคโนโลยี เลิศล้ำด้านการกีฬา พัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา (Identity)

“นอบน้อม ยิ้มง่าย  ไหว้สวย”

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา (Uniqueness)

“การเรียนรู้แบบบูรณาการ”

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษามัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ  ตามมาตรฐานสากล

2. สร้างนักเรียนให้เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะ  โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งใช้นวัตกรรมจิตศึกษา  และการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL

3. พัฒนาครู  ให้เป็นโค้ช/ผู้อำนวยการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยใช้นวัตกรรม PLC

4. พัฒนาการบริหารจัดการโดยให้มีระบบคุณภาพ (PDCA) ตามหลักธรรมาภิบาล  ด้วยการ

มีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชนและเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา

เป้าประสงค์ (Goal)

1. นักเรียน  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีทักษะในศตวรรษที่ 21  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  เป็นคนดี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  มีความรับผิดชอบ  และมีจิตสาธารณะโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  มีคุณธรรมจริยธรรมและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย  สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. โรงเรียนสะอาด  ร่มรื่น  สวยงามเป็นระเบียบ  เรียบร้อยเหมาะแก่การเรียนรู้และ

ปลอดภัย

4. ชุมชน  มีความศรัทธาให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน

กลยุทธ์ (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

2.1 ผู้เรียน มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่สำคัญจำเป็น

ในศตวรรษที่ 21

2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จำเป็นต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

มีทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ

4.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค

กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

5.1 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

6.1 มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา

กรอบแผนกลยุทธ์

| กลยุทธ์ระดับองค์กร | กลยุทธ์ระดับแผนงาน | วัตถุประสงค์เชิงจุดมุ่งหมาย | ตัวชี้วัดความสำเร็จ |
| --- | --- | --- | --- |
| กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง | 1.1 ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | 1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ | 1.ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีการบูรณาการ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำเนินชีวิต 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง 4. ร้อยละ 100 ของผู้เรียน มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงระสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ |
| กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | 2.1 ผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีสมรรถนะ ทักษะ และคุณลักษณะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 | 1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 2. ส่งเสริม สนับสนุน ผู้เรียน ที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 3. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน | 1. ร้อยละ 100 ของครูจัดการเรียนรู้สอดคล้องกับหลักสูตร ตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคม 2. จำนวนร้อยละของผู้เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) มากกว่าร้อยละ 55 ในแต่ละวิชาเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 3. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์จากการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) |
|  | 2.2 ผู้เรียนมีคุณลักษณะและศักยภาพที่จำเป็นต่อการสร้างขีด ความสามารถในการแข่งขัน มีทักษะอาชีพตามความต้องการของตลาดงาน และการพัฒนาประเทศ | 4. ส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีทักษะด้านอาชีพตามความถนัด และความสนใจของตนเอง | 4. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 5. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส) ได้รับ การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม 6. ร้อยละ 85 ของผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ 21 |
| กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีสมรรถนะสูง สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีบทบาทเป็นนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา | 1. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การพัฒนานวัตกรรม และนำผลไปใช้ประโยชน | 1. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย 2. ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ |
| กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ | 4.1 ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เสมอภาค | 1. เพิ่มโอกาสการเข้าถึง การศึกษาที่มีคุณภาพ 2. ลดความเหลื่อมล้ำทางการ ศึกษา | 1. ร้อยละ 100 ของประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง เสมอภาคและมีคุณภาพ 2. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงน้อยกว่า 0.02 |
| กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 5.1 ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 1. ส่งเสริมการจัดการศึกษา เพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 1. ร้อยละ100 ของนักเรียนมีจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. ร้อยละ 90 ของผู้เรียนมีจิตสำนึกความตระหนักและมีพฤติกรรมที่แสดงออกถึงคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม |
| กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม | 6.1 มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา | 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 2. เสริมสร้าง ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต 3. ส่งเสริมหลักสูตรสุจริตศึกษา 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการศึกษา 5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง คณะกรรมการสถานศึกษา 6. สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1. สถานศึกษาที่มีผลการประเมินภายนอกในระดับดีขึ้นไป 2. สถานศึกษามีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม |

จุดเน้น  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ปีงบประมาณ 2567

1. จัดระบบการเรียนการสอนและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โดยใช้  จิตศึกษา  และการเรียนรู้แบบบูรณาการ PBL

2. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงาน  และจัดการเรียนการสอน

3. มีการบริหารปัจจัยเสี่ยงในการบริหารงานภายในหน่วยงาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

4. จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงสุนทรียภาพทางด้านศิลปะดนตรี  นาฏศิลป์  กีฬา  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลสร้างการมีส่วนร่วม

6. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่  และสิ่งอำนวยความสะดวกในโรงเรียน  ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

7. การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน

จำนวนนักเรียน

| ระดับชั้นเรียน | ปีงบประมาณ 2566 จำนวน (คน) | ปีงบประมาณ 2567 จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 | 26 | 26 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 | 48 | 47 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | 51 | 45 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 | 24 | 27 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 | 19 | 18 |
| ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 | 21 | 20 |
| รวมจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น | 189 | 183 |

จำนวนครู  จำแนกตาม ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้

| ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ปีงบประมาณ 2567 จำนวน(คน) |
| --- | --- |
| - บริหาร | 2 |
| - ภาษาไทย | 2 |
| - คณิตศาสตร์ | 1 |
| - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
| - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 1 |
| - สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
| - การงานอาชีพและเทคโนโลยี | 1 |
| - ศิลปะ | 1 |
| - ภาษาต่างประเทศ | 2 |
| รวมจำนวนครูทั้งสิ้น | 16 |

จำนวนลูกจ้างจำแนกตามหน้าที่

| ตำแหน่งหน้าที่ | ปีงบประมาณ 2566 จำนวน (คน) | ปีงบประมาณ 2567 จำนวน (คน) |
| --- | --- | --- |
| ลูกจ้างประจำ | 1 | 1 |
| ลูกจ้างชั่วคราว | 2 | 2 |
| เจ้าหน้าที่ธุรการ | 1 | 1 |
| รวมจำนวนลูกจ้างทั้งสิ้น | 4 | 4 |

ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ปีงบประมาณ 2567

| ลำดับ | กลุ่มงาน | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | บริหารงานวิชาการ | 795,355 |  |  |  | 59530 |  | 854,885 |
|  | บริหารงานบุคคล | 60,000 |  |  |  | 183,160 |  | 243,160 |
|  | บริหารงบประมาณ | 102,000 |  |  |  | 27,450 |  | 129,450 |
|  | บริหารทั่วไป | 241,500 |  |  |  |  |  | 241,500 |
|  | ด้านกิจการนักเรียน | 103,000 |  |  |  | 8,000 |  | 111,000 |
|  | เงินสำรองจ่าย | 35,000 |  |  |  |  |  | 35,000 |
| รวม |  | 1,336,855 |  |  |  | 278,140 |  | 1,614,995 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 1,614,995 |  |  |  |  |  | 1,614,995 |

งบประมาณ

รายการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2567

| ลำดับที่ | หมวดเงิน | จำนวนเงิน |  | รวม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บาท | สตางค์ |  |  |
|  | เงินอุดหนุนรายหัว (รวมท็อปอัพนักเรียน ม.ต้น) | 835,994 |  | 835,994 |  |
|  | เงินปัจจัยพื้นฐาน | 330,000 |  | 330,000 |  |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน - กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน - หนังสือแบบเรียน - อุปกรณ์การเรียน - เครื่องแบบนักเรียน | 178,790 95,160 94,750 94,750 |  | 178,790 210,726 95,160 94,750 |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 1,629,444 |  | 1,629,444 |  |

ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

| ที่ | กลุ่มงาน | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  |  | เงินระดมทรัพยากร |  |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  | ด้านดำเนินการ |  | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | กลุ่มบริหารงานวิชาการ | 854,885 |  |  |  |  |  |  |  | 854,885 |
| 101 | โครงการพัฒนาส่งเสริมระบบงานกลุ่มบริหารวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |
| 101001 | การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์มาใช้ในการสอบกลางภาคปลายภาค | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 101002 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 169,377 |  |  |  |  |  |  |  | 169,377 |
| 101004 | กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 102 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |
| 102001 | กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 102002 | กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก ระดับสหวิทยาเขต ระดับจังหวัด และระดับชุมชน/ท้องถิ่น | 50,000 |  |  |  |  |  |  |  | 50,000 |
| 102003 | ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ |  |  |  |  |  |  | 17,980 |  | 17,980 |
| 103 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |
| 106 | โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 40,000 |  |  |  |  |  |  |  | 40,000 |
| 106001 | กิจกรรมพิธีกล่าวคำปฎิญานตนและสวนสนามของลูกเสือฯ/ยุวกาชาด | 5,000 |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 106002 | กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญฯ | 35,000 |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |
| 107 | โครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก | 6,000 |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |
| 108 | โครงการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC-LS ด้วยนวัตกรรม |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าอนาคต | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 110 | โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 111 | โครงการบริหารทางวิชาการและเครือข่ายชุมชน |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |
| 112 | โครงการห้องเรียนคุณภาพ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |
| 113 | โครงการบริการสารสนเทศ ICT | 75,500 |  |  |  |  |  |  |  | 75,500 |
| 114 | โครงการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE & CHUMPHONWIT CONTEST) | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 115 | โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน(เกษตรอินทรีย์) | 4,000 |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |
| 116 | โครงการตามนโยบายเร่งด่วนระดับสำนักงานเขตพื้นที่และระดับ สพฐ. | 30,000 |  |  |  |  |  |  |  | 30,000 |
| 117 | โครงการค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ | 12,000 |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |
| 118 | โครงการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืน | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 118001 | กิจกรรมการจัดระบบประกันคุณภาพ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118002 | กิจกรรมการจัดระบบงานแผน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการกลุ่มบริหารวิชาการ 8 กลุ่มสาระ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15,000 |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |
| 120 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 121 | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 122 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มศักยภาพสู่มาตรฐานสากล | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 123 | โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 124 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 125 | โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาตามศักยภาพผู้เรียน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125002 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 125001 | กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน | 25,000 |  |  |  |  |  |  |  | 20,000 |
| 126 | โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 126001 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126002 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพ1-6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ | 125,719 |  |  |  |  |  | 41,550 |  | 167269 |
| 505 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505001 | กิจกรรมค่าหนังสือเรียน | 210,726 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505002 | กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน | 95,160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505003 | กิจกรรมค่าเครื่องแบบนักเรียน | 94,750 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานวิชาการ |  | 795,355 |  |  |  |  |  | 59530 |  | 854,885 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 854,885 |  |  |  |  |  |  |  | 854,885 |

ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานบุคคล

| ที่ | กลุ่มงาน | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | กลุ่มบริหารงานบุคคล | 243,160 |  |  |  |  |  | 243,160 |
| 301 | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |
| 301001 | กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและสัมมนา | 48,000 |  |  |  |  |  | 48,000 |
| 301002 | กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา | 12,000 |  |  |  |  |  | 12,000 |
| 302 | โครงการพัฒนาและจัดหาครู บุคลากร สนับสนุนการจัดการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |
| 302001 | จัดจ้างครูบุคลากร และวิทยากรท้องถิ่น (ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ ลูกจ้างชั่วคราว) |  |  |  |  | 183,160 |  | 183,160 |
| รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคคล |  | 60,000 |  |  |  | 183,160 |  | 243,160 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 243,160 |  |  |  |  |  | 243,160 |

ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

| ที่ | กลุ่มงาน | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | กลุ่มบริหารงานงบประมาณ | 129,450 |  |  |  |  |  | 129,450 |
| 201 | โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 202 | โครงการระดมทรัพยากร |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 204 | โครงการประกันอุบัติเหตุ | - |  |  |  | 27,450 |  | 27450 |
| 504 | โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 60,000 |  |  |  |  |  | 60,000 |
| 402 | โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม | 30,000 |  |  |  |  |  | 30,000 |
| 402001 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร |  |  |  |  |  |  |  |
| รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานงบประมาณ |  | 102,000 |  |  |  | 27,450 |  | 129,450 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 129,450 |  |  |  |  |  | 129,450 |

ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

กลุ่มบริหารงานทั่วไป

| ที่ | กลุ่มงาน | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | กลุ่มบริหารงานทั่วไป | 241,500 |  |  |  |  |  | 241,500 |
| 205 | โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 205001 | กิจกรรมพัฒนางานธุรการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 205002 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์งานธุรการ |  |  |  |  |  |  |  |
| 205003 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานปฏิคม |  |  |  |  |  |  |  |
| 501 | โครงการการควบคุมกำกับดูแลการใช้สาธารณูปโภค | 148,500 |  |  |  |  |  | 148,500 |
| 502 | โครงการชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมบำรุงยานพาหนะ | 30,000 |  |  |  |  |  | 30,000 |
| 503 | โครงการจัดหารถรับส่งนักเรียน | 60,000 |  |  |  |  |  | 60,000 |
| รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป |  | 241,500 |  |  |  |  |  | 241,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 241,500 |  |  |  |  |  | 241,500 |

ตารางสรุปแสดงงบประมาณจำแนกตามฝ่าย  ตามโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน

ด้านกิจการนักเรียน

| ที่ | กลุ่มงาน | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | ด้านกิจการนักเรียน | 96,500 |  |  |  |  |  | 96,500 |
| 303 | โครงการพัฒนาระบบกิจการนักเรียน | 3,000 |  |  |  |  |  | 3,000 |
| 304 | โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 22,000 |  |  |  |  |  | 22,000 |
| 304001 | กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 304002 | กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 304003 | กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน | 10,000 |  |  |  |  |  | 10,000 |
| 401 | โครงการกลุ่มงานบริหารทั่วไป |  |  |  |  |  |  |  |
| 401001 | กิจกรรมพัฒนาระบบงานโสตห้องโสตทัศนศึกษา | 6,000 |  |  |  |  |  | 6,000 |
| 401002 | กิจกรรมปรับปรุงเครื่องเสียง |  |  |  |  |  |  |  |
| 402002 | กิจกรรม Cleaning Day |  |  |  |  |  |  |  |
| 402003 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขา |  |  |  |  |  |  |  |
| 402004 | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม |  |  |  |  |  |  |  |
| 402005 | กิจกรรมซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 402006 | กิจกรรมซื้ออุปกรณ์ดูแลทำความสะอาด |  |  |  |  |  |  |  |
| 402007 | กิจกรรมซื้อวัสดุและอุปกรณ์ช่าง |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | โครงการรักษ์สุขภาพ | 5,000 |  |  |  |  |  | 5,000 |
| 403001 | กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ |  |  |  |  |  |  |  |
| 404 | โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น | 22,500 |  |  |  |  |  | 22,500 |
| 404001 | วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ราชินี พระบรมราชชนนี | 4,500 |  |  |  |  |  | 4,500 |
| 404002 | ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน | 16,000 |  |  |  |  |  | 16,000 |
| 404003 | วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา | 2,000 |  |  |  |  |  | 2,000 |
| 404004 | วันลอยกระทง |  |  |  |  |  |  |  |
| 109002 | กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) |  |  |  |  | 8,000 |  | 8,000 |
| รวมงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไป |  | 103,000 |  |  |  | 8,000 |  | 111,000 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 111,000 |  |  |  |  |  | 111,000 |

ตารางแสดงงบประมาณจำแนกตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

ระบบยุทธศาสตร์  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| แผนที่ | กลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ |  | ด้านลงทุน |  |
|  | กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง | 28,500 |  |  |  |  |  |  | 28,500 |
|  | กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ | 210,000 |  |  |  |  |  |  | 210,000 |
|  | กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา | 304,377 |  |  |  |  |  |  | 304,377 |
|  | กลยุทธ์ที่ 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ | 551,566 |  |  |  |  |  |  | 551,566 |
|  | กลยุทธ์ที่ 5 จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | 360,000 |  |  |  |  |  |  | 360,000 |
|  | กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม | 10,000 |  |  |  |  |  |  | 10,000 |
|  | สำรองจ่าย | 183,500 |  |  |  |  |  |  | 183,500 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 1,614,995 |  |  |  |  |  |  | 1,614,995 |

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

| แผนที่ | โครงการตามแผนกลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | แผนกลยุทธ์ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |
|  | วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ราชินี พระบรมราชชนนี | 4,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน | 16,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | วันลอยกระทง |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 28,500 |  |  |  |  |  |  |

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

| แผนที่ | โครงการตามแผนกลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | แผนกลยุทธ์ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 15,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา | 35,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายลูกเสือ,สวนสนาม,วันวชิราวุธ | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการทัศนศึกษา |  |  |  |  | 167,269 |  |  |
|  | โครงการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 210,000 |  |  |  |  |  |  |

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

| แผนที่ | โครงการตามแผนกลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | แผนกลยุทธ์ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาหลักสูตร |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน | 169,377 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาสารสนเทศงานวิชาการ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการนิเทศภายใน |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการจัดทำคลังข้อสอบ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการระบบงานทะเบียนและงานวัดผล | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการจ้างครูอัตราจ้าง |  |  |  |  | 183,160 |  |  |
|  | โครงการพัฒนาบุคลากร | 50,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร | 60,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาระบบงานโสตทัศนูปกรณ์ | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 304,377 |  |  |  |  |  |  |

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

| แผนที่ | โครงการตามแผนกลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | แผนกลยุทธ์ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน | (400,636) |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการเงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน | 330,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 22,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนางานกิจการนักเรียน | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ห้องพยาบาล | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 360,000 |  |  |  |  |  |  |

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

| แผนที่ | โครงการตามแผนกลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | แผนกลยุทธ์ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการพัฒนางานอาคารและสถานที่ | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 34,000 |  |  |  |  |  |  |

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

| แผนที่ | โครงการตามแผนกลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | แผนกลยุทธ์ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการระดมทรัพยากร |  |  |  |  |  |  |  |
|  | โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |

ตารางแสดงงบประมาณของโครงการตามแผนกลยุทธ์ของโรงเรียน

| แผนที่ | โครงการตามแผนกลยุทธ์ | ประเภทเงินที่ได้รับจัดสรร |  |  |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | เงินงบประมาณ(บาท) |  | เงินนอกงบประมาณ(บาท) |  |  |  |  |
|  |  | เงินอุดหนุน |  | เงินระดมทรัพยากร |  | เงินอื่นๆ |  |  |
|  |  | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน | ด้านดำเนินการ | ด้านลงทุน |  |
|  | งบสำรองจ่าย |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ค่าสาธารณูปโภค | 148,500 |  |  |  |  |  |  |
|  | เงินสำรองโครงการ | 35,000 |  |  |  |  |  |  |
| รวม |  | 183,500 |  |  |  |  |  |  |

| ตารางแผนการดำเนินงานของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระ จำแนกตามกลยุทธ์ของโรงเรียน แผนปฏิบัติการ งบประมาณ 2567 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 1,525,586 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยแปดสิบหกบาทถ้วน) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์ |  | สนองกลยุทธ์ |  |  |  | มาตรฐาน |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลา |  | ผู้รับผิดชอบ |  |  | กลุ่มงาน |
|  |  |  | โรงเรียน |  | สพม.สร |  | สมศ. |  | (ระบุหน่วย) |  | (บาท) |  | ดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 101 | โครงการพัฒนาส่งเสริมระบบงานกลุ่มบริหารวิชาการ |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ |  |  | วิชาการ |
| 101001 | การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์มาใช้ในการสอบกลางภาคปลายภาค |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  | 4,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูชัชพร แนวทอง |  |  | วิชาการ |
| 101002 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  | 169,377 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ, ครูมนทกานต์ จันทร์ปิ่น |  |  | วิชาการ |
| 101004 | กิจกรรมพัฒนางานวัดผลและประเมินผล |  | 3 |  |  |  |  |  | 183 |  | 2,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูชัชพร แนวทอง |  |  | วิชาการ |
| 102 | โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 183 |  | 40,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ |  |  | วิชาการ |
| 102001 | กิจกรรมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 183 |  |  |  | พ.ย.66 – ธ.ค.66 |  |  |  |  | วิชาการ |
| 102002 | กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก ระดับสหวิทยาเขต ระดับจังหวัด และระดับชุมชน/ท้องถิ่น |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 183 |  | 50,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |  |  | วิชาการ |
| 102003 | ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการกับหน่วยงานอื่น ๆ |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 183 |  | 17,980 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูนพพร กาแก้ว |  |  | วิชาการ |
| 103 | โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา |  | 3 |  | 3 |  |  |  | 183 |  |  |  | มี.ค.67 – พ.ค.67 |  | วิชาการ |  |  | วิชาการ |
| 104 | โครงการ “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ มุ่งสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ” |  | 2 |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | วิชาการ |  |  | วิชาการ |
| 105 | โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |  | 2 |  |  |  |  |  | 183 |  | 6,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ |  |  | วิชาการ |
| 106 | โครงการพัฒนางานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 |  | 183 |  | 40,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูนพพร กาแก้ว |  |  | วิชาการ |
| 106001 | กิจกรรมพิธีกล่าวคำปฎิญานตนและสวนสนามของลูกเสือฯ/ยุวกาชาด |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 |  | 183 |  |  |  | ก.ค.67 |  | ครูนพพร กาแก้ว |  |  | วิชาการ |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์ |  | สนองกลยุทธ์ |  |  |  | มาตรฐาน |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลา |  | ผู้รับผิดชอบ |  |  | กลุ่มงาน |
|  |  |  | โรงเรียน |  | สพม.สร |  | สมศ. |  | (ระบุหน่วย) |  | (บาท) |  | ดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 106002 | กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญฯ |  | 1 |  | 1 |  | 1,3 |  | 183 |  |  |  | ม.ค.67 – ก.พ.67 |  | ครูนพพร กาแก้ว |  |  | วิชาการ |
| 107 | โครงการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก |  | 1 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  | 6,000 |  | พ.ย.66 – ธ.ค.66 |  | ครูฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ |  |  | วิชาการ |
| 108 | โครงการนิเทศภายในโดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC-LS ด้วยนวัตกรรม |  | 3 |  | 2 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ |  |  | วิชาการ |
| 109 | โครงการแนะแนวการศึกษาเพื่อความก้าวหน้าอนาคต |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 183 |  | 2,000 |  | ม.ค.67 – มี.ค.67 |  | ครูกาญจนา ศรีราช |  |  | วิชาการ |
| 110 | โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 183 |  | 4,000 |  | ก.พ.67 |  | ครูยอดชาย เสาทอง,ครูอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |  |  | วิชาการ |
| 111 | โครงการบริหารทางวิชาการและเครือข่ายชุมชน |  | 6 |  |  |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์ |  |  | วิชาการ |
| 112 | โครงการห้องเรียนคุณภาพ |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 183 |  | 20,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ |  |  | วิชาการ |
| 113 | โครงการบริการสารสนเทศ ICT |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 183 |  | 75,500 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกฤตภาส มูลทอง,ครูยุภาวดี สิงหาด |  |  | วิชาการ |
| 114 | โครงการเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE & CHUMPHONWIT CONTEST) |  | 6 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  | 10,000 |  | พ.ค.67 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ,ครูชัชพร แนวทอง |  |  | วิชาการ |
| 115 | โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน(เกษตรอินทรีย์) |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 183 |  | 4,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์,ครูฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ |  |  | วิชาการ |
| 116 | โครงการตามนโยบายเร่งด่วนระดับสำนักงานเขตพื้นที่และระดับ สพฐ. |  | 3 |  | 2 |  |  |  | 183 |  | 30,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |  |  | วิชาการ |
| 117 | โครงการค่ายบูรณาการ 8 กลุ่มสาระ |  | 2 |  | 2 |  | 1 |  | 183 |  | 12,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ |  |  | วิชาการ |
| 118 | โครงการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืน |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  | 2,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |  |  | วิชาการ |
| 118001 | กิจกรรมการจัดระบบประกันคุณภาพ |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |  |  | วิชาการ |
| 118002 | กิจกรรมการจัดระบบงานแผน |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | วิชาการ |  |  | วิชาการ |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์ |  | สนองกลยุทธ์ |  |  |  | มาตรฐาน |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลา |  | ผู้รับผิดชอบ |  |  | กลุ่มงาน |
|  |  |  | โรงเรียน |  | สพม.สร |  | สมศ. |  | (ระบุหน่วย) |  | (บาท) |  | ดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 119 | โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  | 15,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูณัฐยา , ครูธัญพร , ครูนพพร |  |  | วิชาการ |
| 120 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกฤตภาส มูลทอง |  |  | วิชาการ |
| 121 | โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทย เพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกาญจนา ศรีราช,ครูยุภาวดี สิงหาด |  |  | วิชาการ |
| 122 | โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มศักยภาพสู่มาตรฐานสากล |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูมนทกานต์ จันทร์ปิ่น |  |  | วิชาการ |
| 123 | โครงการเสริมสร้างสุนทรียภาพ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์ |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูยอดชาย เสาทอง |  |  | วิชาการ |
| 124 | โครงการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษา |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ |  |  | วิชาการ |
| 125 | โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษาตามศักยภาพผู้เรียน |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์ |  |  | วิชาการ |
| 125002 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุการศึกษา อุปกรณ์กีฬา |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์ |  |  | วิชาการ |
| 125001 | กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 183 |  | 25,000 |  | ส.ค.66 - ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์ |  |  | วิชาการ |
| 126 | โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูชัชพร แนวทอง |  |  | วิชาการ |
| 126001 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนงานเกษตร |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์ |  |  | วิชาการ |
| 126002 | กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนงานอาชีพ1-6 |  | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์ |  |  | วิชาการ |
| 127 | โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ |  | 2 |  | 2 |  | 3 |  | 183 |  | 167,269 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูธัญพร ทองหล่อ |  |  | วิชาการ |
| ที่ | แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์ |  | สนองกลยุทธ์ |  |  |  | มาตรฐาน |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลา |  | ผู้รับผิดชอบ |  |  | กลุ่มงาน |
|  |  |  | โรงเรียน |  | สพม.สร |  | สมศ. |  | (ระบุหน่วย) |  | (บาท) |  | ดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 505001 | กิจกรรมค่าหนังสือเรียน |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  | 210,726 |  | ก.พ.67 – มี.ค.67 |  | วิชาการ |  |  | วิชาการ |
| 505002 | กิจกรรมค่าอุปกรณ์การเรียน |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  | 95,160 |  | ก.พ.67 – มี.ค.67 |  | วิชาการ |  |  | วิชาการ |
| 301 | โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  |  |  |  |  | บุคคล |  |  | บุคคล |
| 301001 | กิจกรรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมและสัมมนา |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  | 48,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกาญจนา ศรีราช |  |  | บุคคล |
| 301002 | กิจกรรมศึกษาดูงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  | 12,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกฤตภาส มูลทอง |  |  | บุคคล |
| 302 | โครงการพัฒนาและจัดหาครู บุคลากร สนับสนุนการจัดการศึกษา |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | บุคคล |  |  | บุคคล |
| 302001 | จัดจ้างครูบุคลากร และวิทยากรท้องถิ่น (ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่พัสดุ ลูกจ้างชั่วคราว) |  | 3 |  | 3 |  | 2 |  | 183 |  | 183,160 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกาญจนา ศรีราช |  |  | บุคคล |
| 201 | โครงการพัฒนาระบบงานกลุ่มบริหารงบประมาณ |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 183 |  | 2,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์,ครูยุภาวดี สิงหาด |  |  | งบประมาณ |
| 202 | โครงการระดมทรัพยากร |  | 6 |  | 4 |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ |  |  | งบประมาณ |
| 203 | โครงการจัดซื้อ จัดหา ซ่อมแซมบำรุงครุภัณฑ์ |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  | 10,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูมนทกานต์ จันทร์ปิ่น |  |  | งบประมาณ |
| 204 | โครงการประกันอุบัติเหตุ |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  | 27,450 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกาญจนา ศรีราช |  |  | งบประมาณ |
| 504 | โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  | 60,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูมนทกานต์ จันทร์ปิ่น |  |  | งบประมาณ |
| 205 | โครงการพัฒนาระบบงานธุรการ |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  | 3,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |  |  | บริหารทั่วไป |
| 205001 | กิจกรรมพัฒนางานธุรการ |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | บริหารทั่วไป |  |  | บริหารทั่วไป |
| 205002 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์งานธุรการ |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | บริหารทั่วไป |  |  | บริหารทั่วไป |
| 205003 | กิจกรรมจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งานปฏิคม |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | บริหารทั่วไป |  |  | บริหารทั่วไป |
| 501 | โครงการการควบคุมกำกับดูแลการใช้สาธารณูปโภค |  | 3 |  | 4 |  |  |  | 183 |  | 148,500 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูยุภาวดี สิงหาด |  |  | บริหารทั่วไป |
| 502 | โครงการชำระค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและซ่อมบำรุงยานพาหนะ |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 183 |  | 30,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูยุภาวดี สิงหาด |  |  | บริหารทั่วไป |
| ที่ |  | แผนงาน/โครงการ/วัตถุประสงค์ |  | สนองกลยุทธ์ |  |  |  | มาตรฐาน |  | เป้าหมาย |  | งบประมาณ |  | ระยะเวลา |  | ผู้รับผิดชอบ | กลุ่มงาน |  |  |
|  |  |  |  | โรงเรียน |  | สพม.สร |  | สมศ. |  | (ระบุหน่วย) |  | (บาท) |  | ดำเนินการ |  |  |  |  |  |
| 503 |  | โครงการจัดหารถรับส่งนักเรียน |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 183 |  | 60,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูมนทกานต์ จันทร์ปิ่น | บริหารทั่วไป |  |  |
| 303 |  | โครงการพัฒนาระบบกิจการนักเรียน |  | 4 |  | 2 |  |  |  | 183 |  | 3,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูยอดชาย เสาทอง | กิจการนักเรียน |  |  |
| 402 |  | โครงการพัฒนางานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 183 |  | 30,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูสุข ยิบรัมย์ | งบประมาณ |  |  |
| 402002 |  | กิจกรรม Cleaning Day |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | กิจการนักเรียน | กิจการนักเรียน |  |  |
| 402003 |  | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบสุขา |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | กิจการนักเรียน | กิจการนักเรียน |  |  |
| 402004 |  | กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา จัดหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม |  | 5 |  | 1 |  |  |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | กิจการนักเรียน | กิจการนักเรียน |  |  |
| 402005 |  | กิจกรรมซื้อธงชาติไทยและธงตราสัญลักษณ์ |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | กิจการนักเรียน | กิจการนักเรียน |  |  |
| 402006 |  | กิจกรรมซื้ออุปกรณ์ดูแลทำความสะอาด |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | กิจการนักเรียน | กิจการนักเรียน |  |  |
| 402007 |  | กิจกรรมซื้อวัสดุและอุปกรณ์ช่าง |  | 3 |  | 4 |  | 2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | กิจการนักเรียน | กิจการนักเรียน |  |  |
| 403 |  | โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ |  | 4 |  | 1 |  | 1,3 |  | 183 |  | 5,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ | กิจการนักเรียน |  |  |
| 403001 |  | กิจกรรมจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ |  | 4 |  | 1 |  | 1,3 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ | กิจการนักเรียน |  |  |
| 404 |  | โครงการสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น |  | 6 |  | 4 |  | 1,2 |  | 183 |  |  |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ | กิจการนักเรียน |  |  |
| 404001 |  | วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ราชินี พระบรมราชชนนี |  | 1 |  | 3 |  | 1,2 |  | 183 |  | 4,500 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูฤทัยรัตน์ , ครูอนันต์ | กิจการนักเรียน |  |  |
| 404002 |  | ทำบุญตักบาตรวันสถาปนาโรงเรียน |  | 6 |  | 4 |  | 1,2 |  | 183 |  | 16,000 |  | ก.พ.67 |  | ครูฤทัยรัตน์ , ครูสุข | กิจการนักเรียน |  |  |
| 404003 |  | วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา |  | 1 |  | 3 |  | 1,2 |  | 183 |  | 2,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูฤทัยรัตน์ , ครูสุข | กิจการนักเรียน |  |  |
| 404004 |  | วันลอยกระทง |  | 6 |  | 4 |  | 1,2 |  | 183 |  |  |  | พ.ย.66 |  | ครูฤทัยรัตน์ , ครูสุข | กิจการนักเรียน |  |  |
| 109002 |  | กิจกรรมการดำเนินงานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 183 |  | 8,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูกาญจนา ศรีราช | กิจการนักเรียน |  |  |
| 506 |  | โครงการตามงบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น |  | 4 |  | 2 |  | 4 |  | 183 |  | 330,000 |  | ต.ค.66 – ก.ย.67 |  | ครูฤทัยรัตน์ , ครูอนันต์ | กิจการนักเรียน |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | รวมทั้งสิ้น |  | 1,614,995 |  | หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาท |  |  |  |  |  |

| เลขที่โครงการ | 101 (101002) |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | โครงการจัดซื้อจัดหาวัสดุสำนักงาน |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 6 | พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ 6 | พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ 2 | กระบวนการบริหารและจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พฤษภาคม 2567 |

1.หลักการและเหตุผล

ในการจัดการศึกษาปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่งของความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือการจัดหาทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ บริหารการศึกษา การจัดหาจัดทำป้ายนิเทศ จัดหาตู้เก็บเอกสารสำคัญของงานในสำนักงาน จึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้รู้การสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร.ให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เห็นว่าเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการ ของฝ่ายวิชาการ  หากมีการดำเนินการอย่างเป็นระบบและตรงตามระยะเวลาที่กำหนด ย่อมลดข้อผิดพลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อจัดทำป้ายนิเทศแสดงแผนงาน โครงการปฏิบัติการ และผลสัมฤทธิ์ทางการ ประจำปี 2566

2.2 จัดหาตู้เก็บเอกสารทางวิชาการให้เรียบร้อยและปลอดภัย

2.3 เพื่อบริการคณะครูและผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 มีป้ายนิเทศการดำเนินงานของงานวิชาการ

3.1.2 มีอุปกรณ์ และตู้เก็บเอกสารเพียงพอ

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 งานวิชาการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

3.2.2 ผู้รับบริการและผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการรับบริการ

4.เป้าหมาย

4.1 งานวิชาการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

4.2 มีอุปกรณ์ และตู้เก็บเอกสารเพียงพอ

5.กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลความต้องการในสำนักงานวิชาการ -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | พ.ค.2567 | งานวิชาการ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -สอบถามราคาสินค้าที่ต้องการ -จัดซื้อ | พ.ค.2567 | งานวิชาการ |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ | ก.ย. 2567 | งานวิชาการ |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | ก.ย. 2567 | งานวิชาการ |

6.สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

7.งบประมาณ

จำนวน 168,377 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | - | - | 168,377 |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

8.การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ 3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร้อยละ 70 | สังเกต สำรวจสอบถามสัมภาษณ์ ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/ สำรวจ / สอบถามสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.งานวิชาการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร

2.มีอุปกรณ์ และตู้เก็บเอกสารเพียงพอ

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นางธัญพร  ทองหล่อ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ				        101 (101004)

ชื่อโครงการ                                            พัฒนาระบบงานทะเบียนและงานวัดผล

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่                             2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่                    2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่                     3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลักษณะโครงการ                                      โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ                                 งานวัดผลและประเมินผล  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ                                 ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

__________________________________________________________________________

- หลักการและเหตุผล

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ

สำหรับผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการ รับผิดชอบงานด้านเอกสารหลักฐานการศึกษาเอกสารประเมินผล การจัดทำ และต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการออกเอกสารหลักฐานต่างๆ ของนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว อีกทั้งยังดำเนินงานเรื่อง การจัดทำข้อมูลสารสนเทศในโปรแกรม SGS  การส่งข้อมูล GPA และ PR ของโรงเรียน การดูแลการส่งคะแนนผลการเรียนของครูผู้สอน การบันทึกผลการเรียนลงในโปรแกรม SGS การพัฒนาจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่กับการดำเนินงานอย่างมีระบบ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยมีความสะดวกในการค้นหาเอกสารและสามารถปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของทางราชการ ซึ่งงานทะเบียนวัดผล จะต้องทำงานเกิดความเชื่อมั่น เป็นระบบ สร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับบริการ โดยจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียน  หลักฐานแสดงวุฒิทางการศึกษาของนักเรียน     เป็นการรายงานผลการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ระดับชั้นต่างๆ  ให้นักเรียน  ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบความก้าวหน้าและผลการเรียนรู้ของนักเรียน

และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  มีประสิทธิภาพ  และบรรลุตามมาตรฐาน งานวัดผลและประเมินผลจึงได้กำหนดระบบการวัดและการประเมินผลของนักเรียนให้ครอบคลุมภารกิจทั้งหมด  โดยกำหนดให้มีการดำเนินงานเป็นระบบ  มีระเบียบเป็นข้อกำกับการปฏิบัติในส่วนที่ต้องมีผลต่อกฎหมาย  และกำหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ มีแนวทางการดำเนินงาน  กิจกรรมงานทะเบียน   กิจกรรมการวัดผลและการประเมินผล   งานยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนและยกระดับคุณภาพโรงเรียนเข้าสู่มาตรฐานสากล

- วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผล มีการจัดการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม     มีความทันสมัย ทันต่อการใช้งาน และถูกต้อง

2.2 เพื่อให้การบริการแก่ผู้มาติดต่อขอเอกสารเกิดความสะดวกและรวดเร็ว

2.3 เพื่อส่งเสริมงานทะเบียนวัดผลให้ดำเนินไปตามระเบียบของหลักสูตรการศึกษา

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1  มีเอกสารหลักฐานทางการศึกษาครบทุกรายการ

3.1.2  มีเครื่องอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1   การจัดการ  จัดเก็บ  ออกเอกสารหลักฐานและบริการรวดเร็วเป็นระบบและถูกต้อง

3.2.2   ส่งเสริมให้งานทะเบียนและวัดผลเป็นไปตามหลักสูตร

3.2.3   การอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม / ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เตรียมการ (Plan) - สำรวจสภาพปัญหา - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ - ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ - ขออนุมัติโครงการ | ต.ค. 2566 | นางชัชพร สุภาพ |
| 2 | ดำเนินการ(DO) - ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง - ดำเนินการตามแผนและตามหลักสูตร | ต.ค. 2566 พ.ย. 2566 | นางชัชพร สุภาพ |
| 3 | ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) - ติดตามและประเมินผลโครงการ - สรุปและรายงานผลโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | นางชัชพร สุภาพ |
| 4 | แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล - ปรับปรุงพัฒนาโครงการ | ก.ย. 2567 | นางชัชพร สุภาพ |

5. กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1  พัฒนางานทะเบียนวัดผล

| ที่ | กิจกรรม / ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | เตรียมการ (Plan) - สำรวจสภาพปัญหา - สำรวจวัสดุอุปกรณ์ - ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ - ขออนุมัติโครงการ | ต.ค. 2566 | นางชัชพร สุภาพ |
| 2 | ดำเนินการ(DO) -ดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง -ดำเนินการตามแผนและตามหลักสูตร | ต.ค. 2566 พ.ย. 2566 | นางชัชพร สุภาพ |
| 3 | ตรวจสอบ ประเมินผล (Check) ประเมินผลการดำเนินงานสรุปและรายงานผล | ตลอดปีการศึกษา | นางชัชพร สุภาพ |
| 4 | แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) ปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะ | ก.ย. 2567 | นางชัชพร สุภาพ |

6.รายละเอียดการใช้งบประมาณ

ใช้งบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

6.1. ใช้งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว	 จำนวน   2,000  บาท

| กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |
| กิจกรรมที่ 1 พัฒนางานทะเบียนวัดผล 1.1 จัดจ้างพิมพ์สมุดบันทึกคุณภาพ ผู้เรียน ปพ.5 |  |  | 2,000 | 20,00 |
| รวม | - | - | 2,000 | 2,000 |

8. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 การพัฒนางานทะเบียนวัดผล 1.การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม มีความทันสมัย ทันต่อการใช้งาน และถูกต้อง 2. ผู้มาติดต่อขอเอกสารได้รับความสะดวกและรวดเร็ว 3.งานทะเบียนวัดผลได้ดำเนินงานไปตามระเบียบของหลักสูตรการศึกษา | สถิติการให้บริการ สอบถามผู้มาติดต่อ สถิติการให้บริการ | แบบบันทึกการให้บริการ แบบสอบถามการให้บริการ แบบบันทึกการให้บริการ |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 การจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนวัดผลมีการจัดการอย่างเป็นระบบ ครอบคลุม

มีความทันสมัย ทันต่อการใช้งาน และถูกต้อง

9.2 ผู้มาติดต่อขอเอกสารได้รับความสะดวกและรวดเร็ว

9.3 งานทะเบียนวัดผลได้ดำเนินไปตามระเบียบของหลักสูตรการศึกษา

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
          (นางชัชพร  สุภาพ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.3                                                     หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 102 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 2 | พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ 2 | พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่ 1 | คุณภาพผู้เรียน |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | งานวิชาการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษา ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดีและถือว่าผู้เรียน มี ความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความ ถนัดและความสนใจใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ได้ดำเนินการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พบว่านักเรียนได้รับความส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่อง “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนา เพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับ

2.2 เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

3.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันร้อยละ 70

3.1.2 คณะครู  จำนวนร้อยละ 90 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการพัฒนาฝึกซ้อม เพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการ

3.2.2 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่เข้าร่วมแข่งพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. เป้าหมาย

4.1 ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

4.2 นักเรียนสามารถพัฒนาฝึกซ้อม เพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการได้ในระดับภาค

5. กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ - ประชุมคณะครูเพื่อสำรวจความต้องการในการเข้าร่วมแข่งขัน -สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ต้องการเข้าร่วมการแข่งขัน -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | ต.ค.2566 | งานวิชาการ/คณะครู |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -ประชุมวางแผน -สำรวจรายการและนักเรียนตามความถนัด -พัฒนา ฝึกซ้อม -กำหนดระยะเวลา -เข้าร่วมการแข่งขัน | ส.ค. 66– ก.ย 67 | งานวิชาการ |
| 3 | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ -ประเมินพฤติกรรมนักเรียน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | ส.ค. 66– ก.ย 67 | งานวิชาการ/คณะครู |
| 4 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | ก.ย.2567 | งานวิชาการ/คณะครู |

6.สถานที่ดำเนินงาน

สถานที่จัดการแข่งขัน เช่น โรงเรียนสิรินธร ท่าตูมประชาเสริมเสริมวิทย์ เป็นต้น

7.งบประมาณ

จำนวน 40,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | 40,000 | - | 40,000 |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

8. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ 3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร้อยละ 70 | สังเกต สำรวจสอบถามสัมภาษณ์ ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/ สำรวจ / สอบถามสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางทักษะวิชาการ และเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการได้รางวัลทุกระดับ

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมความสามารถตามความถนัด

3. สามารถนำความรู้  และประสบการณ์ที่ได้จากการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทางทักษะวิชาการ มาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. ครูได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางธัญพร  ทองหล่อ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.3                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 105 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | การยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(สอบO-net) |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน | มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน มาตรฐาน 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร สถานศึกษา มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ |
| มาตรฐานโรงเรียนสากล | มาตรฐานด้านคุณลักษณะผู้เรียน |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 3 | พัฒนาการเรียนการสอน |
| สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อที่ 2 | พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน ที่ 1 | คุณภาพผู้เรียน |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พฤษภาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 |

1.หลักการและเหตุผล

แนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 ได้กำหนดให้สถานศึกษา ต้องยึดหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ดีและถือว่าผู้เรียน มี ความสำคัญที่สุด การจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศ เป็นโครงการที่ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐานมีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี กีฬา ศิลปะการแสดงตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความ ถนัดและความสนใจใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่ การศึกษา ระดับจังหวัด ระดับภาคและระดับประเทศต่อไป

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความ ถนัดและความสนใจใน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้รับความส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ลักษณะอันพึงประสงค์ตามตามมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้สถานศึกษามีการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างครอบคลุมและทันต่อการใช้งาน

2. เพื่อให้ผู้รับบริการ และผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการบริหารงาน และการพัฒนาผู้เรียน

3. เพื่อให้สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน และท้องถิ่นเทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. สำนักงานวิชาการมีวัสดุเพียงพอในการบริหารงานวิชาการ และสามารถให้บริการแก่ครู และ นักเรียนได้ทั่วถึง

5. สถานศึกษามีระบบการให้บริการครู นักเรียน และผู้ปกครอง

6. เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

7.เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาเพื่อเข้าแข่งขันทักษะวิชาการทุกระดับ

8 เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

3.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 สำนักงานวิชาการมีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอครบถ้วนในการบริหารงานวิชาการ และ สามารถให้บริการแก่ครูและนักเรียนได้ร้อยละ 100

3.1.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการบริหารงานวิชาการ ร้อยละ 90

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 สถานศึกษามีหลักสูตรที่เหมาะสมกับผู้เรียนชุมชนท้องถิ่น และมาตรฐานสากล

3.2.2 สถานศึกษามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีคุณภาพ ครบถ้วน ทันสมัย

๔ ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรมที่ปฏิบัติ |  | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑ | ขั้นเตรียมการ(Planning) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ เสนอโครงการ ประชุมแต่งตั้งคณะดำเนินการ |  |  |  |  |
| 3 | ขั้นดำเนินการ (Do) (ภาคเรียนที่ 1) การสอบโอเน็ต -สำรวจรายชื่อนักเรียน ม. 3 และ ม. 6 ตามความสมัครใจในการสอบโอเน็ต -ส่งรายชื่อนักเรียนสมัครในระบบการสอบโอเน็ต กิจกรรมที่ปฏิบัติ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบโอเน็ต -เตรียมความพร้อมในการสอบโอเน็ต -นำนักเรียนไปสอบโอเน็ต |  | ก.ค 2567 - ก.พ 2567 | 6,000 | นางธัญพร ทองหล่อ /คณะครู /กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| ที่ | กิจกรรมที่ปฏิบัติ | ระยะเวลา |  | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| 3 | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ -ประเมินพฤติกรรมนักเรียน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | พฤษภาคม 2566 ถึง มีนาคม 2567 |  | - | งานวิชาการ/คณะครู |
| 4 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | พฤษภาคม 2567 ถึง มีนาคม 2567 |  | - | งานวิชาการ/คณะครู |

๕.สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

๖.งบประมาณ

จำนวน 6,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | 6,000 | - | - |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

7.การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. คณะครูและนักเรียนได้รับบริการ อย่างทั่วถึงร้อยละ 100 2. ผู้ปกครองผู้รับบริการและผู้ที่เกี่ยวข้องพึงพอใจผลการ บริหารงาน และการพัฒนาผู้เรียน 3. ครูมีความพึงพอใจในการใช้บริการ | - การสังเกต - สอบถาม - ตรวจผลงาน | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - สภาพจริง - เอกสารหลักฐาน - ภาพถ่าย |

8.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนที่เข้าสอบโอเน็ตมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 70

2.นักเรียนนำความรู้ที่ได้รับไปศึกษาต่อได้ในระดับที่สูงขึ้น

3. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
         (นางธัญพร  ทองหล่อ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.3                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 106 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (เข้าค่ายลูกเสือ/สวนสนาม/วันวชิราวุธ) |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 1 คุณภาพของผู้เรียน 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายนพพร กาแก้ว และคณะ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กุมภาพันธ์ 2567 |

1.  หลักการและเหตุผล

เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้จัดให้มีการสอนวิชาลูกเสือ - เนตรนารีขึ้น   เพื่อช่วยให้เยาวชนของชาติได้พัฒนาทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  มีระเบียบวินัย  มีความสามัคคี  มีความรับผิดชอบ  เห็นอกเห็นใจผู้อื่น  มีความเสียสละ  บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์  มีทักษะ  มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  และกำหนดให้มีการอยู่ค่ายพักแรมอย่างน้อย  ปีละ  1  ครั้ง  เพื่อเป็นการปลูกฝังให้ลูกเสือ - เนตรนารี   ได้ทำกิจกรรมร่วมกันก่อให้เกิดความสามัคคี  มีประสบการณ์ตรง  และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1. ปลูกฝังให้นักเรียนมีระเบียบวินัย

2. ปลูกฝังคุณธรรมในการปฏิบัติงานร่วมกัน

3.   เป้าหมาย     เชิงปริมาณ    นักเรียนจากชั้น ม. 1 – ม.3 จำนวน 112  คน  ได้เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

เชิงคุณภาพ    นักเรียนที่เข้าค่ายมีการพัฒนาด้านความมีระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4.   กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. ประชุมปรึกษาหารือชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 4. ดำเนินการ - จัดหาสถานที่ - เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี 5. ประเมินผล/รายงานผลการดำเนินงาน | ต.ค. 66 พ.ย. 66 พ.ย. 66 ม.ค. 66 ก.พ. 66 มี.ค. 66 | นายนพพร กาแก้ว และคณะ นายนพพร กาแก้ว และคณะ ฝ่ายวิชาการ นายนพพร กาแก้ว และคณะ นายนพพร กาแก้ว และคณะ นายนพพร กาแก้วและคณะ |

5.   สถานที่ดำเนินการ

ค่ายลูกเสือในเขต จังหวัดสุรินทร์

6.   งบประมาณ

ได้รับงบประมาณจากรายได้สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้

| กิจกรรมและคำชี้แจงการใช้งบประมาณ | งบประมาณ | งบดำเนินงาน |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |
| ค่าเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี (ม.1- ม.3) - ติดต่อสถานที่ - ค่าอาหาร - ค่าพาหนะ - ค่าที่พัก - ค่าวิทยากร - ค่าน้ำและไฟฟ้า | 40,000 - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - | - - - - - - |
| รวม | 40,000 | - | - | - |

หมายเหตุ   ทุกรายการสามารถถัวจ่ายได้

7.  ประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือผล |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 ได้เข้าค่ายพักแรมทุกคน - แบบประเมินการเข้าค่ายฯ | - จำนวนนักเรียนที่เข้าค่าย - ตอบแบบสอบถาม | - แบบสำรวจ - แบบสอบถาม |

8.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  นักเรียนมีระเบียบวินัย  มีคุณธรรมและทำงานร่วมกันได้

2.  นักเรียนมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม

3.  นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีในหมู่คณะ

4.  นักเรียนมีความรักและสามัคคีในหมู่คณะ

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
         (นายนพพร  กาแก้ว)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.3                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			107

ชื่อโครงการ  			โครงการธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก

สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่   	1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองกลยุทธ์  สพม.สุรินทร์ ข้อที่ 1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.	1. ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ

ลักษณะงาน/โครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินการ	  	พฤศจิกายน 2567

1.หลักการและเหตุผล

สภาพสังคมไทยในปัจจุบัน มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ทำให้เกิดผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ของบุคคล เด็กและเยาวชนขาดการอบรมสั่งสอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการศึกษาหลักธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข การแข่งขันอย่างรุนแรงทางด้านเศรษฐกิจ ทำให้คนส่วนใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน ขาดความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

โรงเรียนจึงต้องจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักหน้าที่ของตนและฐานะที่เป็นพลเมืองของประเทศชาติ โดยผ่านทางอบรมธรรมศึกษา และจัดเปิดสถานสอบธรรมศึกษาตรี โท เอก ที่โรงเรียนเป็นปีแรก  โดยจัดสอบทั้งหมด 5 ห้อง เพื่อฝึกกระบวนการคิด ส่งเสริมให้ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา

2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก จำนวน 183 คน

3.1.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมตามโครงการธรรมศึกษาตรี โท เอก จำนวน 183 คน

3.2  ด้านคุณภาพ

3.2.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80  ตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

4. เป้าหมาย

4.1 ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา

4.2 ผู้เรียนสามรถพัฒนาในด้าน  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ปฏิบัติตนตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

5.  กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนสอบผ่านนักธรรมตรี โท เอก -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | 9-10 พ.ย.2567 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดเป้าหมาย -กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -สมัครธรรมศึกษาให้นักเรียนในระบบ -ติดต่อพระสงฆ์มาสอนธรรมศึกษา -จัดสถานและห้องเรียนเพื่อสอบธรรมศึกษา -จัดสอบธรรมศึกษา วันที่ 29 พ.ย. 2566 -กำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด | 11-29 พ.ย.66 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ -ประเมินพฤติกรรมนักเรียน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | 29-30 พ.ย.66 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | 30 พ.ย.2567 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |

6.สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ต.เมืองแก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์

7.งบประมาณ

6,000  บาท

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าอาหาร+เบรก | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |
| กระดาษ คำถามและกระดาษกระทู้ธรรม M14 กับ F14 | - | - | 1,500 | 15-17พ.ย.66 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| ปัจจัยไทยทานให้พระสงฆ์ ที่มาติวแนวข้อสอบนักธรรมตรี | - | - | - | 18-22 พ.ย.66 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| ค่าอาหารครู + เบรก (24 คน คนละ 70x24=1,680) | 1000 | - | - | 26-29 พ.ย.66 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| ค่าอาหารเพล+น้ำปานะสำหรับพระสงฆ์ที่มาเป็นกรรมการคุมสอบ (8 รูปรูปละ 70 บาท) | 1000 | - | - | 26-29 พ.ย.66 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| ค่าอาหารนักเรียน+น้ำดื่ม (นักเรียนที่สอบและมีตัวตน 183 คนคนละ 40x183=3,460) | 2500 |  |  | 26-29 พ.ย.66 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| รวมทั้งสิ้น | 6,000 (หกพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |

8.  การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึง ประสงค์ 2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย | - การสังเกต -การประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม -ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม | -แบบบันทึกการสังเกต - แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) |  |  |  |
| นักเรียน | ครู | ผู้บริหาร | อื่น ๆ |
| 1.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรัก 2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.ปัญหาด้านการปกครองนักเรียนลดลง 4.นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน | 1.ครูมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.ครูจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร | 1.มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ | 1.เป็นแบบย่างที่ดีให้กับผู้ปกครอง ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 2.ผู้ปกครอง ชุมชนรักความเป็นไทย รักเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ |

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
 (นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.2                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 108 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | นิเทศภายใน |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 3 | ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ 3 | ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ 2 | กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางธัญพร ทองหล่อ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ปีการศึกษา 2567 |

1.  หลักการและเหตุผล

การนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนเป็นหัวใจของการจัดการเรียนรู้ของครูที่จัดให้กับผู้เรียนในการจัดการ เรียนรู้ในปัจจุบันครูทุกคนต้องมีความพร้อมและเป็นครูมืออาชีพ  พร้อมในเรื่องจิตใจ ร่างกาย สติปัญญาเทคโนโลยี และจิตวิญญาณของการเป็นครู ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน พัฒนาบทเรียนร่วมกัน    ระหว่างครูด้วยกัน  มีกระบวนการทำงานแบบร่วมมือรวมพลังอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง  เพื่อให้บทเรียนที่สามารถพัฒนาผู้เรียนมีทักษะในการจุดไฟในใจของศิษย์ให้ศิษย์รักการเรียนรู้ และกระตุ้นให้อยากเรียนรู้ไปตลอดชีวิตให้ศิษย์ได้เรียนรู้ที่หลากหลาย มีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างเป็นระบบ มีความรู้ความเข้าใจ พัฒนาทักษะที่จำเป็นสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามจุดหมายของหลักสูตรตลอดจนการพัฒนางานด้าน ต่างๆ ของโรงเรียนโดยเฉพาะการปฏิบัติงานด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและนักเรียน ครูผู้สอนมีคุณภาพได้ มาตรฐานการศึกษา โรงเรียนจึงได้จัดทาโครงการนิเทศภายในขึ้นเป็นโครงการต่อเนื่อง

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการเรียนรู้ของครูผู้สอน การพัฒนาบทเรียนร่วมกันอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง และมีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ นำผลการนิเทศมาปรับปรุงพัฒนาให้ผู้เรียนมีทั้งความรู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และมีคุณลักษณะนิสัยที่ดีเป็นพลเมืองคุณภาพต่อไป ได้กำหนดโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในโรงเรียนทุกคนทุกชั้นเรียน

2.2 เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบร่วมมือร่วมพลังอย่างเป็นระบบ

2.3 เพื่อยกระดับพัฒนาการการเรียนรู้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นเรียน

2.4 เพื่อยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาให้มีมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

1)โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนทุกชั้นเรียน เดือนละ 1 ครั้ง

2)ครูทุกท่านมีการพัฒนาบทเรียนอย่างมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

1)  โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากตามรายมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด

2)  ครูสามารถออกแบบหน่วยบูรณาการรูปแบบ AL (Active Learning) ด้วยกิจกรรมหลัก PBL (Problem Base Learning) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืน

3.) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

4. กิจกรรมและการดำเนินการ

| กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1.ประชุมวางแผนประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อชี้แจงความสำคัญและความจำเป็นในการจัดทำ 2. เสนอโครงการเพื่ออนุมัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดปฏิทินการนิเทศ 4. ดำเนินการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบของวงสนทนา PLC (Professional Learning Community) และเริ่มกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนด้วยรูปแบบ AL (Active Learning) ด้วยกิจกรรมหลัก PBL (Problem Base Learning) 5.ประเมินผลการนิเทศ เดือนละ 1 ครั้ง 6. เชิญผู้เชี่ยวชาญ 7. นำข้อเสนอแนะจากการนิเทศไปปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ | พฤษภาคม 67 สิงหาคม 67 สิงหาคม 67 สิงหาคม 67 มิถุนายน – ตุลาคม 67 | กลุ่มบริหารวิชาการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล |

5. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

6. งบประมาณ  จำนวน    - บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | นอกงบ ประมาณ | รวม | ไตรมาส ที่ใช้งบฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ | - | - | - | - |
|  | นิเทศเยี่ยมชั้นเรียน -เอกสารเครื่องมือการนิเทศ | - | - | - | - |
|  | ดำเนินการนิเทศแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูผู้สอนในรูปแบบของวงสนทนา PLC | - | - | - | - |
| รวมทั้งสิ้น |  | - |  |  |  |

7. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

| ตัวชี้วัด | ค่าเป้าหมาย | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1)โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนทุกคนทุกชั้นเรียน เดือนละ 1 ครั้ง 2)โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน | 15 | 1. สอบถาม/สังเกต 2.การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 3. การทดสอบ/ประเมินผลตามสภาพจริง | 1.แบบสังเกต 2. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามและประเมินผล |
| เชิงคุณภาพ 1) โรงเรียนมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดีมากตามรายมาตรฐานการศึกษาที่กำหนด 2) ครูสามารถออกแบบหน่วยบูรณาการรูปแบบ AL (Active Learning) ด้วยกิจกรรมหลัก PBL (Problem Base Learning) พัฒนาคุณภาพผู้เรียนแบบยั่งยืน 3.) นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น | 100 18 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 | 1. สอบถาม/สังเกต 2.การนิเทศ ติดตามและประเมินผล 3. การทดสอบ/ประเมินผลตามสภาพจริง | 1.แบบสอบถาม/แบบสังเกต 2. แบบบันทึกการนิเทศ ติดตามและประเมินผล |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1  โรงเรียนมีการนิเทศการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

8.2 มีบทเรียนที่ผ่านการพัฒนาบทเรียนร่วมกันที่มีคุณภาพ

8.3 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นางธัญพร  ทองหล่อ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่ | 109 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | โครงการแนะแนวสัญจร |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สพฐ.ที่ | 2. กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ (นางสาวกาญจนา ศรีราช ) |
| ระยะเวลาดำเนินการ | กุมภาพันธ์ 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการแนะแนวการศึกษาต่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการจัดการเรียนการสอน  เช่น การเรียนที่เน้นทักษะกระบวน   การฝึกคนให้เป็นคนดีด้วยจิตศึกษา การเรียนการสอนแบบบูรณาการด้วยรูปแบบ PBL  สอนอย่างเข้มภาษาอังกฤษของทุกระดับชั้น เพื่อให้กับโรงเรียนที่มีนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในเขตพื้นที่บริการที่กำลังเลือกศึกษาต่อได้มีความรู้ทางด้านข้อมูลการจัดการศึกษาเบื้องต้นของโรงเรียน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการเลือกศึกษาต่อโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อชี้แนะให้นักเรียนได้เห็นประโยชน์ของการศึกษาต่อในระดับที่โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์
2.2 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของบุคคลและโรงเรียนทั่วไป

2.3 เพื่อชี้แจง-ทำความเข้าใจ การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1

และมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

3.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงคุณภาพ

- นักเรียนได้รับรู้ข้อมูลด้านการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

- โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์เป็นที่รู้จักของบุคคลและโรงเรียนทั่วไปโดยเฉพาะในด้านการจัดการเรียนการสอน

3.2 เชิงปริมาณ

- นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 50 คน

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตบริการของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 10 คน

- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์เข้าศึกษาต่อในโรงเรียนเดิมจำนวน  10 คน

4.  วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เตรียมการ(Plan) | ขั้นการเตรียมการ - -เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติงบประมาณปี 2566 | ตุลาคม-พฤศจิกายน 2566 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |
| 2. ดำเนินการ(Do) | ขั้นดำเนินการ - ประชุม คณะกรรมการดำเนินงาน - ดำเนินงานตามโครงการ | กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 | นางสาวกาญจนา ศรีราช นางธัญพร ทองหล่อ นางสาวยุภาวดี พลสระแก้ว |
| 3. ตรวจสอบ(Check ) | ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ รายงานผลการปฏิบัติงาน | มีนาคม 2566 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |
| 4. ปรับปรุง/พัฒนา(Act) | นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา | มีนาคม 2566 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |

5. สถานที่ดำเนินงาน

1. โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

2. โรงเรียนในเขตพื้นที่จำนวน 9 โรงเรียน

6. งบประมาณ

6.1 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   2,000 บาท

6.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม

| กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| - แนะแนวศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ จำนวน 6 แห่ง | 2,000 บาท | - ค่ายานพาหนะ - ค่าเบี้ยเลี้ยง |

หมายเหตุ  งบประมาณถัวจ่าย

7. การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม

| ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม | วิธีวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| เป้าหมายด้านปริมาณ - แนะแนวการศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเดิมจำนวน 10 คน - แนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบัวโคก โรงเรียนบ้านโสมน มีนักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จำนวน 10 คน - แนะแนวศึกษาต่อมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน โรงเรียนบ้านเมืองแก โรงเรียนบ้านหนองคูน้อย โรงเรียนบ้านพิงพวย โรงเรียนบ้านหนองยาง โรงเรียนบ้านธรรมษา โรงเรียนบ้านหนองแวง มีนักเรียนศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จำนวน 50 คน | - สำรวจ/นับจำนวน | - แบบรายงานการแนะแนวศึกษาต่อ - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อฯ - จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ |

8. การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม

| ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม | วิธีวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| เป้าหมายด้านคุณภาพ 3.ด้านนักเรียน - นักเรียนเห็นประโยชน์ของการศึกษาต่อในโรงเรียน เมืองแกพิทยาสรรค์ - ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักของบุคคลและโรงเรียนทั่วไป -นักเรียนเข้าใจ เกี่ยวกับรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 | - ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา | - แบบรายงานการแนะแนวศึกษาต่อ - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อฯ - จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ |
| 4. ด้านการบริหารจัดการ - แผนงานฯ - การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนเป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี - งานแนะแนวศึกษาต่อมีการบริหารจัดที่ดี มีคุณภาพสอดคล้องตาม กลยุทธ์ของโรงเรียน | ตรวจเอกสารตามสภาพจริง ตรวจสอบรายงานโครงการ | - แบบรายงานการแนะแนวศึกษาต่อ - ใบสมัครเข้าศึกษาต่อฯ -จำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษาต่อ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา

ปีที่  4 จำนวน 10 คน

- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนในเขตบริการ เข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จำนวน 10 คน

- นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์จำนวน 50 คน

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)                                           (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ								110

ชื่อโครงการ			                    	ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ,ม.6

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่					4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้												อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ

สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่				4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้												อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่			2 กระบวนการบริหารและการจัดการลักษณะโครงการลักษณะโครงการ       								โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ			        	นายยอดชาย    เสาทอง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		            	บริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา					         	กุมภาพันธ์ 2567

1. หลักการและเหตุผล

การปัจฉิมนิเทศ ม.3 ,ม.6 เป็นกระบวนการปกติของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนมีโอกาสที่จะได้ นำเสนอ ชี้แจง การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบ ตลอดจนได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้นำเสนอและสะท้อนปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นอันเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างผู้ปกครอง และนักเรียน

ด้วยเหตุผลดั่งกล่าวทางงานบริหารงานทั่วไปจึงต้องำเนินการให้มีการ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ  และปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นการให้กำลังใจในส่วนที่นักเรียนจะต้องจบการศึกษา จึงดำเนินการจัดเป็นโครงการขึ้นตามกรอบแผนงานโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการ ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ,ม.6ตามกรอบการดำเนินการแผนงานโรงเรียน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนดำเนินการเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ของโรงเรียน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน

3. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ,ม.6

3. เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

1. มีครู-นักเรียน-ผู้ปกครองเข้าร่วมการดำเนินการและรับรู้รับทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน

2. ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง มีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและมีส่วนร่วม

4.กิจกรรม (ระบุกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำ/ครูทำ ฯลฯ 1 โครงการมีหลายกิจกรรมได้)

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ

ครู

-ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อการประชุมผู้ปกครอง

-จัดทำเอกสารชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน

-กิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองนักเรียน

-เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ครู

-ดำเนินการจัดวางแผนดำเนินการปัจฉิมนิเทศ

นักเรียน

-นักเรียนจัดสถานที่  และมีส่วนร่วม

ผู้ปกครอง

-มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

3. ดำเนินการจัดเตรียมงานตามกรอบเวลา

4. ดำเนินงาน

5.ประเมินผลการดำเนินงาน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

1. ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2566  เดือน พฤษภาคม 2566

2. ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2566 เดือน พฤศจิกายน 2566

3. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566  เดือน มีนาคม 2566

7.งบประมาณ

4,000

8. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผู้ปกครอง-นักเรียน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ | ผู้ปกครอง-นักเรียน ตอบแบบสอบถาม | แบบประเมินความพึงพอใจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีครู-นักเรียน-ผู้ปกครองเข้าร่วมการดำเนินการประชุม และรับรู้รับทราบประเด่นทางโรงเรียนชี้แจง โรงเรียนและผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความคาดหมาย

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายยอดชาย  เสาทอง)				                (นางธัญพร  ทองหล่อ)		       ตำแหน่ง ครู					   หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 114 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | เปิดบ้านวิชาการ (Open House) |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 6 | พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ 6 | พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ 2 | กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางธัญพร ทองหล่อ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | กุมภาพันธ์ 2567 |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุด ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังให้เยาวชนที่เข้ารับการศึกษา มีลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรต้องการ และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสม และมีการ

บูรณาการระหว่างกลุ่มสาระฯ และมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติ  สามารถหาคำตอบและหาความรู้ต่างๆ ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  จึงจะทำให้การจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย ที่ต้องการและสามารถพัฒนานักเรียนได้ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของหลักสูตรที่กำหนดไว้ กลุ่มบริหารงานวิชาการได้เล็งเห็นถึงความความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งส่งเสริมในทุกๆ ด้าน และส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สูงขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1)  เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียนและครูสู่ชุมชน

2)  เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ

3.  เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

1) นักเรียนทุกห้องจัดแสดงผลงานในรายวิชาจากการจัดการเรียนรู้บูรณาการปัญหาเป็นฐาน (PBL)

2) ทุกกลุ่มสาระมีผลงาน Best  practice  นำเสนอในงานนิทรรศการทางวิชาการของโรงเรียน

3.2  ด้านคุณภาพ

1) ครูและนักเรียนได้แสดงผลงานและเกิดความภาคภูมิใจในผลงานตนเอง

2) ผู้เข้าชมมีความพึงพอใจต่อการจัดนิทรรศการร้อยละ  80

4. กิจกรรมและ วิธีดำเนินงาน

| กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ขั้นเตรียมการ | ภาคเรียนที่ 1 กันยายน 66 |  |  |
| - ประสานงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ จัดเตรียมผลงาน Best practice - ประชุมปรึกษาหารือวางแผนการจัดนิทรรศการ | ภาคเรียนที่ 2 มกราคม 66 | - | นางธัญพร ทองหล่อ |
| 2. ขั้นดำเนินการ | ภาคเรียนที่ 2 ตุลาคม 66 |  |  |
| - ประสานหน่วยงานต่าง ๆ - เชิญโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการร่วมแข่งขันและร่วมงานนิทรรศการ | ภาคเรียนที่ 2 กุมภาพันธ์ 66 | - | งานวิชาการ/คณะครู |
| - จัดนิทรรศการ |  | 10,000 |  |
| 3. ขั้นติดตามและประเมินผล - จากแบบสอบถาม | กุมภาพันธ์ 2567 | - | นางธัญพร ทองหล่อ |

5.  แหล่งงบประมาณ/ค่าใช้จ่าย

โครงการนี้ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  เป็นเงิน  10,000  บาท จำแนกตามรายการค่าใช้จ่ายโดยสรุป ดังนี้

| รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบ ประมาณ | นอกงบ ประมาณ | รวม | ไตรมาส ที่ใช้งบฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการแต่ละห้อง | 8,000 | - | - | - |
| 2. ค่าวัสดุจัดนิทรรศการทุกกลุ่มสาระฯ | 1,400 | - | - | - |
| 3. ค่าจัดสถานที่ | - | - | - | - |
| 5. ค่าวัสดุตกแต่งพิธีเปิด | - | - | - | - |
| 6. ค่าอาหาร- เครื่องดื่ม | 600 | - | - | - |
| รวม | 10,000 | - | - | - |

6.  ผู้รับผิดชอบโครงการ

1) งานวิชาการ/คณะครู

2) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ

7.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1) หน่วยงานต่าง ๆ ในชุมชนที่ร่วมจัดนิทรรศการ

2) โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

8. สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

9. การติดตามผลและประเมินผล

1)  จากแบบสอบถาม

2)  จากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1)  นักเรียนและครูได้มีโอกาสได้แสดงความรู้ความสามารถ

2)  นักเรียนและครูเกิดความภาคภูมิใจ

3)  ชุมชนให้การยอมรับโรงเรียนและให้การสนับสนุน

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นางธัญพร  ทองหล่อ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			116

ชื่อโครงการ                         	พัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน(เกษตรอินทรีย์)

สนองกลยุทธ์โรงเรียน   ข้อที่ 	5   จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อที่ 	5   จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน สมศ.ข้อที่ 	3   กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลักษณะโครงการ                   	ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ                        	นายสุข  ยิบรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน     		1  มิถุนายน  2567  -  31  ธันวาคม  2567

1.  หลักการและเหตุผล

การทำนามีการกระทำของชาวอยู่หลายระบบด้วยกันคือเช่นการทำนาหว่าน ทำนาหยอด ทำนาโยนกล้า แต่การทำนาในเขตทำนาที่ภาคอีสานคือการทำนาปักดำ ซึ่งในปัจจุบันชาวนาไม่ค่อยมีการทำนาปักกัน อาชีพทำนาปักดำนับวันจะไม่มีคนรู้จักและจะทำให้อาชีพดังกล่าวเรือนหายไปจากชุมชนและการทำนา เพื่อเป็นการจันโรงไว้ซึ่งอาชีพทำนาและเป็นการประกอบอาชีพ ยืนได้ด้วยตัวเองของชาวนา เป็นการเพิ่มความเข้มแข็งให้อาชีพการทำนาด้วยความปลอดภัย ปลอดภัยของผู้ทำนา ปลอดภัยของผู้บริโภคข้าวจากชาวนา จึงได้จัดทำโรงการ การทำนาปักดำ อินทรีย์ ตามหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงขึ้นให้นักเรียนได้ฝึกเรียนรู้ ขั้นตอนการดำนา การดูแลรักษา  การเก็บเกี่ยวผลผลิต  และการแปลรูปผลผลิต

2.   วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการเรียนรู้การทำนาปักดำ

2. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ฝึกการเรียนรู้การเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยมือตัวเอง

3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกการเรียนรู้การทำนาปักดำอินทรีย์

3.   กลุ่มเป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

นักเรียน 183 คนได้เรียนรู้ การทำนาแบบปักดำ  แบบเกษตรอินทรีย์ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.2  เชิงคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ มีทักษะเบื้องต้นในการทำนาแบบปักดำ และมีการเรียนรู้ เรื่องนาข้าว เรื่องต้นกล้า  เรื่องวัชพืช เรื่องนาอินทรีย์ และทักษะชีวิตแบบพอเพียง สามารถพึงพาตัวเองได้

นักเรียนทุกห้องเรียน ได้ทำนาร่วมกันห้องละ 1 แปลง 9 ห้องเรียน รวม 9 แปลงนา

4.   กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 | การจัดทำโครงการ เตรียมพื้นที่และวัสดุประกอบกิจกรรม ลงมือดำนา (นักเรียนทุกคน ทุกห้อง) ดูแลรักษา PBL ม.4 เก็บเกี่ยวผลผลิต (นักเรียนทุกคน) แปรรูปผลผลิต | ตุลาคม 2566 มิถุนายน 2567 5 ก.ค. 2567 สิงหาคม- ธันวาคม ธันวาคม 2567 มกราคม – มีนาคม 2567 | นายสุข ยิบรัมย์ นายสุข ยิบรัมย์ ครูและนักเรียน ครูและนักเรียน ครูที่ปรึกษา |

5.   งบประมาณที่ใช้

5.1  เงินงบประมาณ  จากงบอุดหนุน                             จำนวน    4,000        บาท

5.2  เงินนอกงบประมาณ                                            จำนวน       -            บาท

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | ไตรมาสที่ใช้งบฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | เตรียมพื้นที่ในการดำเนินโครงการ เตรียม เมล็ดพันธุ์ต้นกล้า กิจกรรมวันดำนา กิจกรรมดูแลรักษา ถึงวันเก็บเกี่ยว กิจกรรมการเก็บเกี่ยว | 1,000 2,000 - 1,000 |  |  |

6.   การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ข้อมูลปีฐาน | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัด/ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 2567 | 100 | สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม | -แบบสังเกต -แบบวัดความ พึงพอใจ -แบบวัดทักษะการทำงาน |

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนมีแปลงนาปักดำอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน  9 แปลง

2.  นักเรียนทั้ง 9 ห้องเรียน มีแปลงนาข้าว มะลิ 105 แบบปักดำ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นของห้องตัวเองห้องละ 1 แปลง

ผู้ปกครองนักเรียนได้มาสอนวิถีชีวิตการทำนาปักดำ  และได้มีความใกล้ชิตกับโรงเรียน นักเรียน

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นายสุข  ยิบรัมย์)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 119 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | โครงการประกันคุณภาพภายในสู่การพัฒนาสถานศึกษาที่ยั่งยืน |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการใหม่ |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 ตุลาคม 2566- 30 กันยายน 2567 |

1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาคุณภาพการศึกษานับเป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี ศักยภาพในการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี มีความสุขสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง มีความสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ดังนั้นสถานศึกษาจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของผู้ เรียน ผู้เรียนต้องได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 ได้เน้นเรื่องการประกันคุณภาพทางการศึกษา ด้วยเหตุผลนี้การยกระดับมาตรฐานการ ศึกษาภายในสถานศึกษา สถานศึกษาจึงจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมคุณภาพการ ศึกษา การตรวจสอบ/ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพ นอกจากนี้ให้มีการประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา และมี การรับรองคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐาน การศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำนึงถึงกลไกและสภาพแวดล้อมของสถาน ศึกษาที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถาน ศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารและการจัดการศึกษาที่ต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครูและบุคลากรทาง ศึกษามีการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาของชาติ

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรอง มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาทั้งสามครั้ง จึงจำเป็นที่สถานศึกษาจะต้องพัฒนาโครงการประกัน คุณภาพภายในโรงเรียนขึ้น เพื่อดำเนินการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการรองรับการ ประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่และเพื่อให้เห็นผลการดำเนินการที่ชัดเจน และนำมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด และเพื่อผลักดัน ให้สถานศึกษาแสดงความรับผิดชอบในการจัดการจัดการศึกษา เกิดการร่วมคิดร่วมทำระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษา สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อให้สถานศึกษามีคุณภาพตาม มาตรการศึกษาดังกล่าว และมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่เข็มแข็งพร้อมรับการประเมินภายนอกรอบที่สี่ ด้วยความ จำเป็นดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบงานประกันให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพตามที่กฎกระทรวงกำหนด

3. เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

- ร้อยละของ นักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ที่มีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา

3.2  เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา

3.2.2 นัก เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

3.2.3 สถานศึกษามีการจัดทำสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

3.2.4 สถานศึกษามีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในและนำผลการประเมินมาพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ

3.2.5 สถานศึกษามีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ

5. กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |
| 1. กิจกรรมประชุมปฏิบัติการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา | - | - | - | พฤษภาคม- มิถุนายน 2567 | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ และคณะ |
| 2. กิจกรรมประชุมกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน | - | - | - | พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ และคณะ |
| 3.กิจกรรมประชุมกำหนดมาตรฐานสถานศึกษาและกำหนดค่าเป้าหมาย | - | - | - | พฤษภาคม-มิถุนายน 2567 | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ และคณะ |
| 4.กิจกรรมขับเคลื่อนมาตรฐานสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ | - | - | - | ตลอดปีการศึกษาตามแผนปฏิบัติการ | งานแผนงานและครูที่รับผิดชอบมาตรฐาน |
| 5. กิจกรรมนิเทศติดตามตรวจสอบการดำเนินงาน | - | - | - | ตลอดปีการศึกษา | หัวหน้าฝ่าย 4 ฝ่าย |
| 6. กิจกรรมประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา | - | - | - | กันยายน 2567และกุมภาพันธ์2567 |  |
| 7.กิจกรรมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง SAR | - | - | 2,000 | มีนาคม 2567 |  |
| 8.กิจกรรมพัฒนาสำนักงาน - จัดซื้อผ้าปูโต๊ะ - จัดซื้อโต๊ะรับแขก -จัดซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่รองรับการประเมิน - จัดซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร -ค่าอาหาร เครื่องดื่ม รองรับการนิเทศติดตามและการประเมินจากหน่วยงานต้นสังกัด | - - - - - | - - - - - | - - | กันยายน 2567 กันยายน 2567 มีนาคม 2567 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 2,000 บาท ( สองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |

6. สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันกำหนดมาตรฐานสถานศึกษา 2. ร้อยละนัก เรียน ครู คณะกรรมการสถานศึกษาจัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมุ่งพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 3. สถานศึกษามีการจัดทำสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 4 สถานศึกษามีการตรวจสอบ และประเมินคุณภาพภายในและนำผลการประเมินมาพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบ 5. สถานศึกษามีการจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ 6.สถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษากำหนด | - ประเมินความพึงพอใจ - สังเกต - สัมภาษณ์ - ประเมินตนเอง | -แบบประเมินความพึงพอใจ -แบบประเมินตนเองด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย |

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) |  |  |  |  |
| นักเรียน | ครู | ผู้บริหาร | อื่น ๆ |
| 1.นักเรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด 2.นักเรียนเข้าใจมาตรฐานสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด | 1.ครูมีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด 2.ครูเข้าใจมาตรฐานสถานศึกษาสามารถพัฒนาตนเองและนักเรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของสถานศึกษากำหนด | 1. ผู้บริหารสามารถนำครูและนักเรียนขับเคลื่อนสู่เป้าหมายมาตรฐานศึกษา 2.ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการโรงเรียนอย่างเป็นระบบโรงเรียนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | 1.โรงเรียนได้รับการพัฒนาทุกด้านตามมาตรฐานสถานศึกษา มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคม 2.โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล |

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นายอนันต์  ปิยะพงศ์ธนัชต์)                                      (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.2                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 120 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มบริหารวิชาการ (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์) |
| ระยะเวลาดำเนินการ | สิงหาคม 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องพระราญบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช   2542  หมวด4 แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 การศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมความสามารถทางวิชาการเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป

2. วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ ความถนัดของผู้เรียนโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล

- เพื่อจัดกิจกรรมให้นักเรียนฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์

- เพื่อเป็นการประยุกต์ความรู้มาเพื่อใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

- นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ได้ร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ร้อยละ 100

- กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม

3.2 ด้านคุณภาพ

- นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ร้อยละ 75 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

- นักเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 90 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

4. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

5. ระยะเวลาดำเนินการ

เดือนสิงหาคม 2567

6. วิธีการดำเนินการ

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| - ศึกษาปัญหา วิเคราะห์วางแผนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์ - จัดประชุมบุคลากรในหมวด /คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง - เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติ - ดำเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ - กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย - กิจกรรมวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์ - กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐ์ - กิจกรรมชมนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์ | ต.ค.66 – มิ.ย.67 ต.ค. 2566 15-18 ส.ค. 2567 | 15,000.- | -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ -ครูณัฐยา -ครูธัญพร -ครูสุข -ครูนพพร |

| ขั้นตอน/กิจกรรม | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. สรุป / ประเมินผล - ใช้แบบประเมินผลงาน / โครงการ - รายงานสรุปผลการดำเนินกิจกรรม - เสนอต่อผู้บริหารโรงเรียน 5.ปรับปรุงพัฒนา | สิงหาคม 2567 |  | ครูณัฐยา |

7. งบประมาณ

ทั้งสิ้น         15,000     บาท

ใช้เงินงบประมาณ           15,000 .-   บาท

ใช้เงินจากแหล่งอื่น…………-… …บาท

8. รายละเอียดวัสดุ

| ที่ | รายการ | ราคาต่อหน่วย |  | จำนวน | จำนวนเงิน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ป้ายไวนิลขนาด 2.5 x 2.0 เมตร | 1000 |  | 1 ป้าย | 1000 |  |
| 2. | เงินรางวัลกิจกรรมต่าง ๆ | 10,000 |  |  | 10,000 |  |
| 3 | วัสดุฐานยิงจรวดขวดน้ำ | 3,000 |  | 1 ฐาน | 1100 |  |
| 4 | วัสดุประกอบพิธีถวายราชสดุดี ร.4 | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| รวมเงินทั้งสิ้น ( หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) |  |  |  |  | 15,000 |  |

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

10. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- งานพัสดุ

- งานการเงินบัญชี

11. การติดตามประเมินผล

- แบบประเมินโครงการ

- แบบสอบถามผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- นักเรียนมีทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

- นักเรียนเกิดทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

- นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ มีวิจารณญาณ  คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

13. เครื่องชี้วัดและเกณฑ์การประเมิน

| ตัวชี้วัด/สภาพความสำเร็จ | วิธีการวัด/ประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผลผลิต -ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกตามความสามารถและความถนัด | - สังเกตการร่วมกิจกรรม/สอบถาม - ประเมิน | 1.แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 2.แบบประเมิน |
| ผลลัพธ์ -ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัย มีความชื่นชมและเต็มใจเข้าร่วมกิจกรรม | ประเมินความพึงพอใจ | แบบประเมินความพึงพอใจ |

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย์)                                  	        (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 121 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 1 คุณภาพผู้เรียน |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายกฤตภาส มูลทอง |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีแนวการจัดการศึกษา ยึดหลัก ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จาก   ประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายใน  และภายนอกท้องถิ่น   ของตนเอง  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  เกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  และผสมผสานความรู้อย่างสมดุล  สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้าน  ร่างกาย  จิตใจ  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ได้เป้นอย่างดี

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษา      อย่างเต็มศักยภาพ  สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียน  ที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน  เพื่อให้  นักเรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถไปใช้ในการแข่งขัน และประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันมาใช้ในการเรียน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.2 เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีประสบการณ์นอกห้องเรียน

2.3 เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ ความสามารถ และทักษะในการแข่งขัน ที่ได้มาใช้ใน ชีวิตประจำวัน

3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นม. 1 ถึง ม. 6 จำนวน 189 คน

3.1.2 คณะครูจำนวน 2 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการฝึกทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์อย่างมีความสุข

3.2.2 นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันมาใช้ในการเรียนและ การดำเนินชีวิตประจำวัน

4. เป้าหมาย

4.1 ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

  - นักเรียนสามารถพัฒนาในด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

5. กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลความจำนวนนักเรียนที่มีความสารถทางคณิตศาสตร์ คัดเลือกและเตรียมฝึกฝน -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | พ.ย.2566 | นายกฤตภาส มูลทอง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดเป้าหมายในการเสริมทักษะ -สมัครแข่งขัน -สำรวจความรู้พื้นฐาน -กำหนดแนวทางดำเนินการ -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน -เตรียมเอกสาร -ดำเนินการฝึกซ้อมและส่งแข่งขัน -กำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด | มิ.ย.2567 | นายกฤตภาส มูลทอง |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) -ติดตามดูแลระบบ -ประเมินการใช้งาน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | มิ.ย.-ก.ย. 2567 | นายกฤตภาส มูลทอง |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | ก.ย. 2567 | นายกฤตภาส มูลทอง |

6. สถานที่ดำเนินงาน

สถานที่ฝึกซ้อม   โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

สถานที่แข่งขัน	โรงเรียนสิรินธร

โรงเรียนประโคนชัย

สนามแข่งขันตามจังหวัดต่าง ๆ

7. งบประมาณ

จำนวน 10,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | - | 10,000 | - |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

8. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ 3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร้อยละ 70 | สังเกต สำรวจสอบถามสัมภาษณ์ ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/ สำรวจ / สอบถามสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้  จากประสบการณ์ตรง  จากแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข

2. นักเรียนสามารถพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา

3. สามารถนำความรู้ ความสามารถทักษะทางคณิตศาสตร์ และประสบการณ์ที่ได้จากการแข่งขันมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. ครูได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จากประสบการณ์ตรง

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นายกฤตภาส  มูลทอง)                                  	        (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.1                                               หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่ | 122 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 1 กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางสาวกาญจนา ศรีราช, นางยุภาวดี สิงหาด |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |

....................................................................................................................................................

1. หลักการและเหตุผล

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ  เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย   เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  เพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ทำให้สามารถประกอบกิจธุรการงานและสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข  ทั้งยังเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้  ความคิดวิเคราะห์  วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  เนื่องจากภาษาไทยเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การเรียนรู้  ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

ด้วยตระหนักในเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น  ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จึงจำเป็นที่จะต้องมีสื่อ อุปกรณ์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและใช้ในการเรียนการสอน ที่เป็นมาตรฐานและเพียงพอต่อนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนอย่างสมบูรณ์ จึงสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย  ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนสูงขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมนักเรียนให้เข้าแข่งขันทักษะทางภาษาไทย

2. เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยให้เพียงพอกับนักเรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1. มีสื่อ และอุปกรณ์  3  ชิ้น

3.1.2 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย 2 ครั้ง

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลการใช้สื่อและการผลิตสื่อ -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | ตุลาคม- พฤศจิกายน 2566 | นางสาวกาญจนา ศรีราชและนางยุภาวดี สิงหาด |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดงบประมาณ ดำเนินการตามแผน (D) -สอนเสริมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน - ขออนุมัติจัดซื้อสื่อ/จัดทำสื่อ - รายงานการปฏิบัติงาน - รายงานการจัดทำสื่อ/จัดซื้อสื่อ | ตุลาคม 2566-กันยายน 2567 | นางสาวกาญจนา ศรีราชและนางยุภาวดี สิงหาด |
| 3 | ตรวจสอบประเมินผล (C) - ตรวจสอบการทำกิจกรรม นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป | กันยายน 2567 | นางสาวกาญจนา ศรีราชและนางยุภาวดี สิงหาด |
| 4 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | กันยายน 2567 | นางสาวกาญจนา ศรีราชและนางยุภาวดี สิงหาด |

5. สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

6. งบประมาณ

จำนวน 10,000  บาท

| กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรมวันสุนทรภู่/วันภาษาไทยแห่งชาติ | 4,000 | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม |
| 2. จัดซื้อสื่อ/จัดทำสื่อ | 3,000 | สื่อ |
| 3. สอนเสริม | 3,000 | เบี้ยเลี้ยง |
| รวมทั้งสิ้น | 10,000 |  |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 2. มีจำนวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน | สังเกต ประเมินการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชิ้นงานนักเรียน วิจัยในชั้นเรียน โครงงานนักเรียน แบบบันทึกต่าง ๆ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 มีสื่อประการจัดการเรียนรู้

8.2 สอนเสริมนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)                         ผู้เสนอโครงการ     
                (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)                                  (นางยุภาวดี  สิงหาด)

ครูชำนาญการพิเศษ                                              ครู คศ.2

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธัญพร  ทองหล่อ)			     (นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ			รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			123

โครงการ 			พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

แผนงาน               		บริหารงานวิชาการ

สนองกลยุทธ์ที่  รร. ข้อที่        	2 (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ)

สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่   2 (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ)

มาตรฐาน สมศ. ข้อที่              	1 (คุณภาพผู้เรียน)

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาในการดำเนินการ      	ตุลาคม  2566  -  กันยายน  2567

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  และ มาตรา 23 การจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา ตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของแต่ละระดับการศึกษาในเรื่องต่อไปนี้ (4) ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษา เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง

จึงจำเป็นที่จะต้องมีสื่อ อุปกรณ์ที่จะส่งเสริมสนับสนุนและใช้ในการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานและเพียงพอต่อนักเรียนในการจัดการเรียนการสอน  ที่จะนำไปสู่การพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพของนักเรียนอย่างสมบูรณ์ และสนับสนุนให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ  ซึ่งจะส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนสูงขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นโรงเรียนจึงกำหนดโครงการนี้ขึ้นมา

2. วัตถุประสงค์

1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

2.  เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

3.  เพื่อให้ผู้เรียนทักษะทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน

4. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านภาษา

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ

- ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิภาษาอังกฤษดีขึ้น ร้อยละ 60

- นักเรียนและครูทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม

เชิงคุณภาพ

- ผู้เรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

- นักเรียนและครู  เข้าร่วมกิจกรรม

4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

| กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวด |  |  |  | ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รายจ่ายอื่น |  |  |
| 1. เสนอโครงการ 2. ดำเนินงานตามโครงการ - กิจกรรมวัน Christmas Happy New Year 3. ประเมินผลและรายงาน |  |  | 10,000 |  | ธค. 66 | นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล และนายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |
| รวม |  |  | 10,000 |  |  |  |

5. สถานที่ดำเนินงาน

- โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

6. การวัดผลประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดผลประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต(Outputs) 1. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 ผลลัพธ์ (Outcomes) 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ที่ตั้งไว้ | 60 60 | 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. ประเมิน 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. ประเมิน | 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. แบบประเมิน 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. แบบประเมิน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 เชิงปริมาณ

1. ผู้เรียนร้อยละ 60 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก

7.2 เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น

2. นักเรียนได้รับการส่งเสริมทางด้านทักษะการใช้ภาษาและกล้าแสดงออก

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        (ลงชื่อ)                         ผู้เสนอโครงการ     
                (นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล)                             (นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์)

ครูชำนาญการพิเศษ                                              ครู คศ.2

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางธัญพร  ทองหล่อ)			     (นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ			รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ						124

ชื่อโครงการ							พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที่      	2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สนองกลยุทธ์ของสพม.สุรินทร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สนองมาตรฐานการศึกษาข้อที่   	3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลักษณะโครงการ					โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ				นายยอดชาย    เสาทอง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ				วิชาการ

ระยะเวลาดำเนินการ				สิงหาคม 67

1. หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ เปิดสอนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปี่ที่ 1-6 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น 183 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มี.ค.2567) มีการสอนตามหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้  มุ่งการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีลักษณะ เป็นคนเก่ง  ดี  และมีความสุข อันเป็นเป้าหมายในการพัฒนาของชาติ  นอกจากการพัฒนาความรู้ทางวิชาการแล้วทางโรงเรียนได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถ รวมถึงสร้างความตระหนักในคุณค่าของการทำงานและการประกอบอาชีพที่สุจริต  โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจเพื่อร่วมโครงการ

ด้วยสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้คนต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถเพื่อที่จะสามารถดำรงชีวิตให้มีความสุขได้นั้น  ผู้เสนอโครงการได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับนักเรียน ให้สามารถใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์วัสดุต่างๆที่มีในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เกิดมูลค่า ราคา ให้เกิดเป็นรายได้ให้กับนักเรียนและท้องถิ่นในอนาคต   อันเป็นเป้าหมายที่ควรสงเสริมการมีอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการพึ่งพาตนเองของนักเรียน  เป็นโครงการหนึ่งที่ทางโรงเรียนที่ต้องการสร้างทางเลือกให้กับนักเรียน ในการเลือกพัฒนาทักษะการเรียนรู้เพื่ออาชีพตามความถนัดของตน

จากเนื้อหาความสำคัญดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนในด้านทักษะความสามารถที่จะนำไปประกอบอาชีพได้ อันจะนำไปสู่การบรรลุตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และบรรลุมาตรฐานการศึกษาของชาติมาตรฐานที่ 1 คนไทยเป็นคนดีและเก่งและอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข จึงได้จัดทำโครงการ “พัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านประติมากรรมเพื่ออาชีพ” ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานประติมากรรมให้กับนักเรียนผู้มีความสนใจพิเศษทางศิลปะ

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคต

3. สนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ของนักเรียน

3. เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

เชิงปริมาณ

1.ผลงานประติมากรรมพระพุทธรูปหน้าตัก 10 นิ้ว จำนวน 20 ชิ้น

2.นักเรียนที่ร่วมโครงการ จำนวน  20 คน สามารถปฏิบัติสร้างงานประติมากรรมได้

เชิงคุณภาพ

1. นักเรียนสามารถเรียนรู้กระบวนการและขั้นตอนในการจัดทำประติมากรรมตั้งแต่ขึ้นรูป

จนถึงการหล่อรูปและทำสี

2. นักเรียนตระหนักเห็นถึงการพัฒนาทักษะเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ

และรู้คุณค่าในการใช้เวลาว้างให้เกิดประโยชน์

4.กิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในการสร้างงานประติมากรรม

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมการเรียนรู้ในการออกแบบชิ้นงาน และการขึ้นรูปชิ้นงาน | 2 สิงหาคม | นายยอดชาย เสาทอง |
| 2 | การถอดพิมพ์ทุบด้วยปูนปลาสเตอร์ และการตกแต่งแม่แบบและเตรียมแม่แบบเพื่อการหล่อ | 9 สิงหาคม | นายยอดชาย เสาทอง |
| 3 | การทำแม่พิมพ์ด้วยยางพารา | 16 สิงหาคม | นายยอดชาย เสาทอง |
| 4 | การหล่อชิ้นงานจริงด้วยวัสดุเหลือใช้ | 23 สิงหาคม | นายยอดชาย เสาทอง |
| 5 | การขัดตกแต่งชิ้นงาน การทาสี และ เคลือบชิ้นงาน | 30 สิงหาคม | นายยอดชาย เสาทอง |

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ดำเนินการกำหนดแผนงานโครงการ

2. เสนอโครงการเพื่อดำเนินการ

3. แต่งตั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

4. ประกาศรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ

5. ชี้แจงข้อปฏิบัติแก่ผู้ร่วมโครงการ

6. ดำเนินงานตามแผนงานโครงการในทุกวันเสาว์ของเดือนสิงหาคม ระยะเวลารวม 5 วัน

7. สรุปผลการดำเนินงานโครงการ

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ตั่งแต่วันที่ 1 สิงหาคม  พ.ศ. 2566 ถึง  30  สิงหาคม พ.ศ. 2567

7.งบประมาณ

เงินงบประมาณ จากงบเงินอุดหนุนในการส่งเสริมการช่วยเหลือนักเรียนให้มีงานทำหรือจ้างงานนักเรียน

งบประมาณ   10,000    บาท

8. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลผลิต(Outputs) ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการในการทำงานด้านประติมากรรมเพื่ออาชีพ | วัดจากผลงานที่นักเรียนสามารถทำได้คนละ 1 ชิ้น | วัดความสมบูรณ์ของผลงาน จริงที่ทำได้ 20 ชิ้น |
| 2. ผลลัพธ์(Outcomes) มีความรู้สึกที่ดีต่ออาชีพสุจริตและความรู้เกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจ | วัดประเมินผลเจตคติต่อการปฏิบัติงานและความคิดในการประกอบอาชีพ | แบบสอบถาม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

นักเรียนมีความรู้ความสามารถและเข้าใจขั้นตอนในการสร้างงานประติมากรรมด้วยวัสดุธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 90  ของนักเรียนผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด  นักเรียนมีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต คิดเป็นร้อยละ  90 ของนักเรียนผู้ร่วมกิจกรรม

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นายยอดชาย  เสาทอง)                                             (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการ                                            หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			125

ชื่อโครงการ 			พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่   	2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สนองกลยุทธ์  สพม.สุรินทร์ข้อที่  2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.   	1 ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ

ลักษณะงาน/โครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินการ	  	สิงหาคม 2567

1. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้ลงนามในกฎบัตรอาเซียน เมื่อปี 2550  โดยมีเป้าหมายที่จะร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558  เพื่อให้อาเซียนเป็นองค์การที่มีประสิทธิภาพ  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนโดยมีประชาการเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ทางด้านการศึกษา  จากความช่วยเหลือทางด้านวิชาการและเทคนิคภายใต้โครงการต่าง ๆ รวมทั้งยังเป็นโอกาสเสริมสร้างศักยภาพของประเทศ  และโอกาสที่จะมีสิทธิ์มีเสียงรักษาผลประโยชน์ของตนในเวทีโลก  ประเทศไทยจึงต้องกำหนดทิศทางทางการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของสมาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขยายโอกาสทางการศึกษา  และยกระดับคุณภาพการศึกษาตลอดจนการบริหารจัดการการศึกษาเชิงคุณภาพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จึงมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความรอบรู้ เข้าใจ สังคมและวัฒนธรรมประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจัดกิจกรรมบูรณาการอาเซียนร่วมกับวันวิทยาศาสตร์

2. วัตถุประสงค์

1)  เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านข้อมูลข่าวสารด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาเซียน

2)  เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เกิดทักษะในด้านต่างๆในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลก

3)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์  มีวิจารณญาณ  มีความคิดสร้างสรรค์  คิดไตร่ตรอง  และมีวิสัยทัศน์เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน

4)  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  และพัฒนาตนเองจากสื่อ  เทคโนโลยี  นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอก

3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นม. 1 ถึง ม. 6 จำนวน 174 คน มีส่วนร่วมในกิจกรรมอาเซียน

บูรณาการกับกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียน

3.1.2 คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน 21 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสารอาเซียนและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

4. เป้าหมาย

4.1 นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

4.2 นักเรียนมีทักษะความคิดในด้านต่าง ๆ เช่นการใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบ้านของ

กลุ่มอาเซียน การเรียนรู้วัฒนธรรมในประเทศสมาชิกอาเซียน

4.3 นักเรียนร้อยละ 80  มีความรู้ ความเข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียน

4.4 นักเรียนร้อยละ 80  มีความสามารถในการเผยแพร่ความรู้ ขยายผลได้

5. กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมชุมชน | ส.ค. 2567 | กลุ่มสาระสังคมศึกษา |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดเป้าหมายกิจกรรมที่ดำเนินงาน -กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -จัดกิจกรรมอาเซียนบูรณาการร่วมกับวันวิทยาศาสตร์ -มีการแข่งขันประกวดวาดภาพ ในหัวข้อ “อาเซียนของเรา” -ร่วมตอบคำถามในกิจกรรม “สอยดาวอาเซียน” ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ -ประเมินพฤติกรรมนักเรียน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | ส.ค. 2567 | กลุ่มสาระสังคมศึกษา |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | ส.ค. 2567 | กลุ่มสาระสังคมศึกษา |

6.สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ต.เมืองแก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์

7. งบประมาณ

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | - | - | 10,000 |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

รายละเอียดวัสดุ

| ที่ | รายการ | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | เงินรางวัลกิจกรรมสอยดาว | - | - | 3,500 |
| 2 | เงินรางวัลแข่งขันวาดภาพ (ม.ต้น,ม.ปลาย) | - | 6 | 3,500 |
| 3 | วัสดุจัดสถานที่ | - | - | 3,000 |

8. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมอาเซียน 2.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.ร้อยละ 80 ของผู้เรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน | - การสังเกต -การประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม -ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม | -แบบบันทึกการสังเกต - แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน

2) นักเรียนมีทักษะและความพร้อมในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน

3) นักเรียนได้ใช้แหล่งเรียนรู้ที่สร้างขึ้นในโรงเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายนอก

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ)                                   (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.2                                              หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 126 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| มาตรฐาน ที่ | 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสุข ยิบรัมย์และคณะ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2553 มีแนวการจัดการศึกษา ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในและภายนอกท้องถิ่นของตนเองเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและผสมผสานความรู้อย่างสมดุลสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายจิตใจ  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ได้เป้นอย่างดี

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยพัฒนาในด้านสุขภาพแก่ผู้เรียนให้ปราศจาโรคต่างๆและเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ

2.2 เพื่อสร้างสถานการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.6 จำนวน 183 คน

3.1.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 19 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กันด้วยการเล่นกีฬา

3.2.2 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นกีฬามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. เป้าหมาย

4.1 นักเรียน ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 183 คน

4.2 ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน  จำนวน 100  คน

4.3 ครูและบุคลากรในโรงเรียน  จำนวน 19 คน

5. กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | ต.ค.2566 – มิ.ย.2567 | นายสุข/คณะครู |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดเป้าหมายในการแบ่งคณะสี -กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -ขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน -เชิญชุมชน -เชิญผู้ปกครองนักเรียน -พิธีซ้อมก่อนวันจริง -กำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด | มิ.ย.- ส.ค. 2567 | นายสุข/คณะครู |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ -ประเมินพฤติกรรมนักเรียน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | ส.ค. 2567 |  |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | ก.ย. 2567 | นายสุข/คณะครู |

6. สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

7. งบประมาณ

จำนวน 10,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | - | 10,000 | - |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

8. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2. ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ ชุมชนร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร้อยละ 100 | สังเกตสำรวจสอบถามสัมภาษณ์ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/ สำรวจ / สอบถามสัมภาษณ์แบบบันทึกข้อมูล |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนทุกคนได้แสดงออกในด้านกีฬาที่ตัวเองมีความสามารถและความสนใจ

9.2 นักเรียนได้เรียนรู้ ได้แสดงได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี

9.3 นักเรียนได้เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรอื่นๆ

9.4 นักเรียนได้นำทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
          (นายสุข  ยิบรัมย์)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 126 (126001) |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | กีฬาสีภายใน |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| มาตรฐาน ที่ | 3 กระบวนการการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายสุข ยิบรัมย์และคณะ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พ.ย– ธ.ค. 2566 |

1.หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2553 มีแนวการจัดการศึกษา ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงฝึกการปฏิบัติให้ทำได้คิดเป็นทำเป็นรักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในและภายนอกท้องถิ่นของตนเองเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงปฏิบัติจริงสัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่องและผสมผสานความรู้อย่างสมดุลสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกายจิตใจ  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ได้เป้นอย่างดี

เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยพัฒนาในด้านสุขภาพแก่ผู้เรียนให้ปราศจาโรคต่างๆและเป็นการส่งเสริมการทำงานเป็นทีม การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพติด เป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกในการเป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกทางด้านกีฬาประเภทต่างๆ

2.2 เพื่อสร้างสถานการให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง

2.3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับโรงเรียน

3.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.6 จำนวน 191 คน

3.1.2 คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน 23 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กันด้วยการเล่นกีฬา

3.2.2 สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเล่นกีฬามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.เป้าหมาย

4.1 นักเรียน ม.1 ถึง ม.6 จำนวน 182 คน

4.2 ชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน  จำนวน 100  คน

4.3 ครูและบุคลากรในโรงเรียน  จำนวน 16 คน

5.กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนทั้งหมด -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | พ.ย.- ธ.ค.2566 | นายสุข/คณะครู |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดเป้าหมายในการแบ่งคณะสี -กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -ขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน -เชิญชุมชน -เชิญผู้ปกครองนักเรียน -พิธีซ้อมก่อนวันจริง -กำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด | พ.ย.- ธ.ค. 2566 | นายสุข/คณะครู |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ -ประเมินพฤติกรรมนักเรียน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | ธ.ค. 2566 |  |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | ธ.ค..2566 | นายสุข/คณะครู |

6.สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

7.งบประมาณ

จำนวน 25,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | - | 25,000 | - |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

8.การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ 100 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.ครูร้อยละ 100 เข้าร่วมโครงการ ชุมชนร้อยละ 60 เข้าร่วมโครงการ 3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร้อยละ 100 | สังเกตสำรวจสอบถามสัมภาษณ์ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/ สำรวจ / สอบถามสัมภาษณ์แบบบันทึกข้อมูล |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.นักเรียนทุกคนได้แสดงออกในด้านกีฬาที่ตัวเองมีความสามารถและความสนใจ

2.นักเรียนได้เรียนรู้ ได้แสดงได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามที่ดี

3.นักเรียนได้เรียนรู้ด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรอื่นๆ

4.นักเรียนได้นำทักษะที่ได้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
          (นายสุข  ยิบรัมย์)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 127 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | พัฒนากลุ่มสาระการงานอาชีพ |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 1 คุณภาพผู้เรียน |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นางชัชพร สุภาพ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ และสังคม สามารถพัฒนาตนเองและร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้เรียน  เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง รู้จักการวางแผนการทำงาน ลงมือปฏิบัติงานด้วยตนเอง และสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง  อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะงานวิชาการได้ และสามารถผลิตชิ้นงานไปแสดงผลผลิตการงานอาชีพในงานวิชาการของโรงเรียน และสามารถมีสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะกับผู้เรียน

ดังนั้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จึงได้เสนอโครงการพัฒนาการเรียนการสอนการงานอาชีพฯ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง

2.2 เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงขึ้น

2.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีสื่อ นวัตกรรมที่ทันสมัยในการจัดการเรียนการสอน

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ร้อยละ100 สามารถเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80

4. กิจกรรมที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน

| ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียม (plan ) 1.1 รับนโยบาย 1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 1.3 ผู้รับผิดชอบประชุมชี้แจงการดำเนินงาน | ต.ค. 2566 | นางชัชพร สุภาพ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ( Do) 2.1 ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ /จัดจ้าง 2.2 ดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง | ต.ค.2566 – ก.ย.2567 | นางชัชพร สุภาพ |
| 3 | ตรวจสอบ ประเมินผล (Check ) 3.1 นิเทศ ติดตาม และประเมินผล 3.2 สรุปรายงานโครงการ | ตลอดปีการศึกษา | นางชัชพร สุภาพ |
| 4 | แก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action ) 4.1 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 4.2 ปรับปรุง พัฒนา | ตลอดปีการศึกษา | นางชัชพร สุภาพ |

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม/รายการ | เงินงบประมาณ |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |
| 1 | กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 1.1 วัสดุ อุปกรณ์งานอาชีพ |  |  | 10,000 | 10,000 |
| รวม |  |  |  | 10,000 |  |

6. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์

| ที่ | รายการ | จำนวนหน่วย | ราคา/หน่วย | งบประมาณ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน |  |  |  |
|  | แก๊ส | 2 ถัง | 450 | 900 |
|  | หม้ออะลูมิเมียม | 5 ใบ | 300 | 1,500 |
|  | วัสดุ อุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน |  | 7,600 | 7,600 |
| รวม |  |  |  | 10,000 |

7. สถานที่การจัดกิจกรรม

7.1 ห้องคหกรรม

8. การวัดและประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| กิจกรรมที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกรายวิชา | - ทดสอบ -แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | - แบบทดสอบ |
| กิจกรรมที่ 2 พัฒนาและปรับปรุง นวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน | - การประเมินความพึงพอใจ | - แบบประเมินความพึงพอใจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้

9.1 นักเรียนทุกกลุ่มงานในสาระมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

9.2 นักเรียนทุกคนทุกกลุ่มงานสามารถนำผลผลิตของตนเองมาแสดงในงานวิชาการได้

9.3 นักเรียนมีสื่อการเรียนการสอนที่ดีขึ้น

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
        (นางชัชพร  สุภาพ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครูชำนาญการพิเศษ                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ		128

ชื่อโครงการ                      		ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ 4		ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ		ลดความเหลื่อมล้ำ

สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อที่ 4		ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ		ลดความเหลื่อมล้ำ

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ 3           กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ลักษณะโครงการ              		โครงการต่อเนื่อง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ      		งานวิชาการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ระยะเวลาดำเนินการ         		ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีแนวการจัดการศึกษายึดหลักผู้เรียน ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ จัดกิจกรรมให้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็น ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายในและภายนอกท้องถิ่นของตนเองเพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อเกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง และผสมผสานความรู้อย่างสมดุล  สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม  ได้เป็นอย่างดี

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ สร้างเสริมประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนที่เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวันได้  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

2.  วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน

2.2  เพื่อการส่งเสริมให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเต็มตามศักยภาพ

2.3  เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิตประจำวัน

3.  ตัวชี้วัด

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนระดับชั้น ม. 1 – ม. 6  จำนวน  183 คน

3.1.2  คณะครู พนักงานราชการและลูกจ้าง  จำนวน  23 คน

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนได้รับเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข

3.2.2  สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการเรียน

และการดำเนินชีวิตประจำวัน

4.  เป้าหมาย

4.1 ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ

4.2 นักเรียนสามารถพัฒนาในด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม

5.   กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ต้องการไปศึกษา แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา - เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ - จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | ธันวาคม 2566 | งานวิชาการ/คณะครู |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - กำหนดเป้าหมายในการทัศนศึกษา - รับสมัคร - สำรวจเส้นทาง - กำหนดแนวทางการดำเนินงาน - กำหนดระยะเวลา - กำหนดงบประมาณ - การกำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) - ขออนุญาตผู้ปกครองนักเรียน - เตรียมเอกสารสำหรับบันทึกผล - เดินทางไปทัศนศึกษาตามสถานที่กำหนด - กำกับ ติดตาม ดูแลอย่างใกล้ชิด ตรวจสอบประเมินผล (C) - สำรวจการพึงพอใจ - ประเมินพฤติกรรมนักเรียน - วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) - ปรับปรุงการปฏิบัติงาน - วางแผนในระยะต่อไป - จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | ธันวาคม 2566 24 มกราคม 2566 | งานวิชาการ งานวิชาการ/คณะครู |
| 3 | ขั้นการรายงาน - ประเมินโครงการรายงานผล | มีนาคม 2566 | งานวิชาการ |

6. สถานที่ดำเนินงาน

จังหวัดชลบุรี

7.  งบประมาณ    จำนวน   167,269   บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| - ๑ | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| - ๒ | ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) | - | - | - | - |
| - ๓ | ดำเนินการตามแผน (D) | - | - | 167,269 | - |
| - ๔ | -ตรวจสอบประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| - ๕ | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) | - | - | - | - |

8.   การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ร้อยละ 70 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2. ครูร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย 3. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ร้อยละ 70 | สังเกต สำรวจสอบถามสัมภาษณ์ ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/สำรวจ/สอบถาม/สัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข

2. นักเรียนสามารถพัฒนาทั้งด้านร่างกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์และสังคม

3. สามารถนำความรู้ และประสบการณ์ที่ได้จากการทัศนศึกษามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

4. ครูได้พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางธัญพร  ทองหล่อ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.3                                                 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ				202

ชื่อโครงการ				ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

สนองกลยุทธ์  ร.ร.สพม.สุรินทร์ 	ข้อ6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สนองมาตรฐาน  ร.ร. ที่                   1. คุณภาพผู้เรียน

รหัสกิจกรรมย่อยตาม OUC		169

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารประมาณ

ผู้รับผิดชอบ		นายสุข  ยิบรัมย์ , นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์,นส.ฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ

ระยะเวลาดำเนินการ			ตุลาคม  2565– กันยายน  2567

1.หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กำหนดให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยรัฐเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณจากรัฐบาล ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กยศ. (กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่างบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน ซึ่งทำให้นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียน เช่น ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ขาดแคลนอาหารกลางวัน  ค่าครองชีพต่าง ๆ เป็นต้น

ปัญหาการขาดแคลนจำเป็นอีกประการหนึ่งที่โรงเรียนกำลังประสบการขาดแคลน
           จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  จึงเห็นควรที่จะต้องระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ จัดหาทุนการศึกษา จัดหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยเสริมและเติมเต็มทรัพยากรและเงินทุนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของนักเรียนได้อย่างพอเพียง และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มความสามารถได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรการศึกษานี้ขึ้น คือการระดมทรัพยากร เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต(Output)

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการระดมทรัพยากรในการ จัดการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  - ผลลัพธ์(Outcome)

1. มีการระดมทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดการเรียนรู้และประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

3. เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จัดกิจกรรมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

3. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา |  |  |
| 1 | การวางแผน (P) 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการทำงาน |  | ครูสุข ยิบรัมย์ ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ |
| 2 | ดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ (D) 2.1 กิจกรรมวันสถาปณาโรงเรียน 2.2 กิจกรรมกีฬาสีสัมพันธ์(เงินรับบริจาค) 2.3 การรับบริจาคเงินเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไป | 26 ก.พ.2567 ก.ค.66-ส.ค.66 พ.ค.66-ก.ย.66 | ครูสุข ยิบรัมย์ ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ ครูฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ |
| 3 | ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C ) |  |  |
| 4 | นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินและประเด็นปัญหาที่พบมาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป (A) |  | ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ |

๔. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ           -    บาท

เงินนอกงบประมาณ     –    บาท

*งบประมาณจากการระดมทุนทางการศึกษาที่ได้รับ*

๕. การวัดผลและประเมิน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ข้อมูล ปีฐาน | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) - การบริหารและจัดการระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใสตามระเบียบของทางราชการ 2. ร้อยละนักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง ผลลัพธ์ (Outcomes) สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | n/a n/a | 100 90 | 1. แบบประเมินผลการดำเนินงาน 2. บันทึกการประชุม 3. แบบประเมินผลการดำเนินงาน | - รายงานผลการดำเนินงาน - รายงานการประชุม - คำสั่งปฏิบัติงาน |

ลงชื่อ  	                    ผู้เสนอโครงการ                         ลงชื่อ  	                      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์)                                              (นายสุข  ยิบรัมย์)

ตำแหน่ง ครู คศ.3                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			203

โครงการ 			ซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์โรงเรียน

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 2 กระบวนบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นสำคัญ

มาตรฐานโรงเรียนสากล		มาตรฐานด้านคุณลักษณะผู้เรียน

สนองกลยุทธ์ สพม.33 ข้อที่     1 (จัดการศึกษาเพือความมั่นคง)
                                      2 (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีด

ความสามารถในการแข่งขัน)
                                         5 (จัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม)

สนองกลยุทธ์  รร. ข้อที่            1 (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ)   )

รหัสกิจกรรมย่อย   ตาม OUC	191

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารงบประมาณ

มาตรฐาน สมศ. ข้อที่             2 (กระบวนการบริหารและการจัดการ)

ระยะเวลาในการดำเนินการ   1 ตุลาคม  2566  - 30 กันยายน  2567

ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ

1. หลักการและเหตุผล (ปศพพ : การมีเหตุผล/เงื่อนไข)

ด้วยบริหารงานงบประมาณโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ได้รับผิดชอบเกี่ยวกับครุภัณฑ์สำนักงานและรถโรงเรียน งานพัสดุจึงเล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญในเรื่องการซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานและรถโรงเรียน ให้มีความพร้อมใช้ในทางราชการอยู่เสมอ ดังนั้นเพื่อความมีประสิทธิภาพต่อการดำเนินงานต่างๆ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านการบำรุงรักษาซ่อมแซมครุภัณฑ์ รวมถึงจัดหาอุปกรณ์อะไหล่ของครุภัณฑ์สำนักงานที่ใช้ในราชการให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. วัตถุประสงค์ (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี/เงื่อนไข)

2.1 ผลผลิต (Outputs)

2.1.1  ร้อยละของบุคคลากรทุกคน สำรวจและตรวจสอบความชำรุด ของครุภัณฑ์สำนักงานและรถราชการให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
	     2.1.2  ร้อยละของบุคคลากรทุกคน ได้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

2.1.3  ร้อยละของบุคคลากรทุกคน ลดค่าใช้จ่ายและลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ หากมีการตรวจสอบบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

2.2.1 บุคคลากรทุกคน สำรวจและตรวจสอบความชำรุด ของครุภัณฑ์สำนักงานและรถราชการให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2.2  บุคคลากรทุกคน ได้เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

2.2.3  บุคคลากรทุกคน ลดค่าใช้จ่ายและลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ หากมีการตรวจสอบบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงาน

3. เป้าหมาย (ปศพพ : ความพอประมาณ/เงื่อนไข)

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์มีครุภัณฑ์สำนักงานและคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน

ครูมีเครื่องถ่ายเอกสารที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
	     3.1.2 เป็นครุภัณฑ์การปฏิบัติงานของบุคลากรเพื่อใช้ในราชการที่มีความสะดวกและพร้อมใช้งาน

3.2 เชิงคุณภาพ

    - ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพและได้ประสิทธิผลของงาน

4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

| ที่ | กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์โรงเรียน - ประชุมกลุ่มบริหารงบประมาณในการดำเนินการการจัดกิจกรรมซ่อมแซมรักษาครุภัณฑ์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 - วางแผนการดำเนินงาน - แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินงาน ประจำปี 2567 - เสนอโครงการ ตามลำดับสายงาน - จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ประจำปี 2567 - ดำเนินงาน - ประเมินการดำเนินงาน โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน | 1 ต.ค.66- 30 ก.ย.66 | นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล |

5. งบประมาณที่ใช้ (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

- เงินงบประมาณ							จำนวน  10,000  บาท

- เงินอื่นๆ (ระบุแหล่งของงบเช่น (อบจ.สร)				จำนวน       -     บาท

รวม			           จำนวน 10,000  บาท

| ที่ | คำชี้แจง/รายการใช้งบประมาณและทรัพยากร | งบประมาณจำแนกตามหมวด |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บุคลากร | ดำเนินงาน |  | ลงทุน |  |
|  |  | ค่าจ้าง | ค่าตอบแทน/ใช้สอย/ค่าวัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ |  |
| 1. | ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์โรงเรียน | - | 10,000 | - | - | 10,000 |

6. การวัดผลประเมินผล (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดผลประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต(Outputs) 1. ร้อยละของบุคลากรทุกคนพร้อมใช้ครุภัณฑ์สำนักงาน เพื่อความสะดวกในการปฎิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ (Outcomes) 2. บุคคลากรทุกคนพร้อมใช้ครุภัณฑ์สำนักงานเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ | 90 90 | 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. ประเมิน 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. ประเมิน | 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. แบบประเมิน 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. แบบประเมิน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ปศพพ : สู่ 4 มิติ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)

7.1 เชิงปริมาณ

บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  90  พร้อมใช้ครุภัณฑ์สำนักงานในการทำงานอย่างรวดเร็ว

7.2 เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานเกิดความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ลงชื่อ  	                    ผู้เสนอโครงการ                         ลงชื่อ  	                      ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ)                                      (นายสุข  ยิบรัมย์)

เจ้าหน้าที่พัสดุ                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

เลขที่โครงการ		 			204

ชื่อโครงการ 					ประกันอุบัติเหตุนักเรียนและบุคลากร

สนองยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ 	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพฐ. 				กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์			กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความ

ปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

สนองกลยุทธ์โรงเรียน 				กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา

สนองมาตรฐานการศึกษา	มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน

1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

4) สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ลักษณะของโครงการ   				 โครงการใหม่          โครงการต่อเนื่อง

รหัสกิจกรรมย่อย ตาม OUC			194 งานงบประมาณ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ				กลุ่มงานการเงินและพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ					นางสาวกาญจนา  ศรีราช

ระยะเวลาดำเนินการ				16 พฤษภาคม 2567 ถึง 16 พฤษภาคม 2568

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันมีคนใช้รถบนถนนเป็นจำนวนมาก และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพราะฉะนั้นการประกันภัยจากรถหรือการประกันชีวิต ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ เพราะสามารถแบ่งเบาภาระความเสี่ยงของชีวิตและบุคคลที่อยู่ภายหลังได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องการประกันภัยจากรถและการประกันชีวิต

ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบสนองตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี มีการประกันตนเองมิให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ในปัจจุบันก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งภายในโรงเรียน และนอกโรงเรียน ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับปัญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนจึงจัดให้มีการประกันอุบัติเหตุแก่บุคลากรและนักเรียน จึงสมควรส่งเสริมให้ทุกคนได้เรียนรู้การประกันภัยรถและการประกันชีวิตเป็นที่รู้จักและเผยแพร่หลายในระดับต่างๆ  ต่อไป

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ไดตระหนักถึงความสําคัญของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรโรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ เปนอยางมาก จึงไดจัดทําโครงการประกันอุบัติเหตุ สําหรับนักเรียนและบุคลากรขึ้น โดยซื้อเบี้ยประกันภัยของบริษัท ซึ่งมีอายุการคุมครอง 1 ปีการศึกษา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

2.2 เพื่อให้บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนจำนวน 183 คน ได้มีการทำประกันอุบัติเหตุทุกคน จำนวน 12 เดือน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการคุ้มครอง และดูแลอยู่ในระดับดีมาก

4. วิธีดำเนินการ

| กิจกรรม/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน | ระยะเวลา | งบประมาณ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| ขั้นเตรียมการ (Plan) 1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ 2. ประชุมครูกลุ่มงานบริหารงบประมาณ | 1 พฤษภาคม 67 |  | กลุ่มงานบริหารงบประมาณ |
| ขั้นดำเนินการ (Do) 1. จัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน 2. กิจกรรมประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนและบุคลากร | 16 พฤษภาคม 2567 – 16 พฤษภาคม 2568 | 27,450 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |
| ขั้นตรวจสอบประเมิน (Check) | 16 พฤษภาคม 2567 – 16 พฤษภาคม 2568 |  |  |
| ขั้นแก้ไขปรับปรุง (Acts) | 16 พฤษภาคม 2567 – 16 พฤษภาคม 2568 |  |  |

5. งบประมาณและทรัพยากร

กิจกรรมนี้ใช้เงินอุดหนุน                                           		27,450	บาท

เงินรายได้สถานศึกษา                               		-    	บาท

เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			-   	บาท

รวมเงินทั้งสิ้น                         		27,450	บาท

(สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

โดยจำแนกตามรายการใช้จ่าย  ดังนี้

| ที่ | รายการ/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ (บาท) |  |  | นอกงบประมาณ (บาท) | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ตอบแทน | ใช้สอย | วัสดุ |  |  |
| 1 | ประชุมครูกลุ่มงานงบประมาณ | - | - | - | - | - |
| 2 | จัดกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน 2.1 กิจกรรมประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนและบุคลากร | - | 27450 |  | - | 27450 |
| 3 | ขั้นติดตามผล | - | - | - | - | - |
| 4 | รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ | - | - | - | - | - |
| จำนวนเงินทั้งสิ้น (สองหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) |  |  |  |  |  | 27450 |

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ

6. การประเมินโครงการ

| ที่ | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือการประเมิน |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ผลผลิต (Outputs) 1. นักเรียนมีการทำประกันอุบัติเหตุครบทุกคน ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดร้อยละ 100 | 1. สอบถาม 2. แบบสังเกต | 1. สอบถาม 2. แบบสังเกต |
|  | ผลลัพธ์ (Outcome) 1. นักเรียนได้รับการคุ้มครอง และดูแลให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดร้อยละ 100 | 1. สอบถาม 2. แบบสังเกต | 1. สอบถาม 2. แบบสังเกต |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

7.1 บุคลากรและนักเรียนมีหลักประกันเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

7.2 บุคลากรและนักเรียนมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิต

7.3 บุคลากรและนักเรียนมีขวัญและกำลังใจ

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)                                      (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)

ครู คศ.3                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 205 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | โครงการพัฒนางานธุรการและสารสนเทศ |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | 1 มกราคม 2566 - 30 ธันวาคม 2567 |

1.หลักการและเหตุผล

งานธุรการถือเป็นงานสนับสนุนการบริหารและจัดการสถานศึกษาที่สำคัญ  เป็นงานที่ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ถ้าหากมีการจัดระเบียบของงานไว้อย่างเป็นระบบ  ดังนั้น  การพัฒนาระบบงานธุรการจึงเป็นการพัฒนาการจัดกระทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวข้องกับงานธุรการมารวมไว้อย่างเป็นระบบในที่เดียวกัน  ง่ายต่อการจัดเก็บ  การประมวลผลและการใช้ข้อมูลสารสนเทศงานธุรการ  ทำให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใช้สนับสนุนในการตัดสินใจได้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อพัฒนางานสารบรรณให้จัดทำ การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม จนถึงการทำลายเอกสารหรือหนังสือราชการอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน

2.2 เพื่อพัฒนางานทะเบียนและรายงานให้การจัดกระทำเกี่ยวกับการบันทึก หลักฐาน ข้อมูล สถิติของโรงเรียน  รวมถึงการรายงานอย่างเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน

2.3 เพื่อให้งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ ซึ่งเกี่ยวกับวิธีการและการดำเนินการในด้านความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  เอกสาร และวัสดุอุปกรณ์ให้พ้นจากอุบัติภัยและเหตุอื่น ๆ  ดำเนินอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน

3.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1.จัดเก็บข้อมูลสารสนเทศลงในโปรแกรมระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ของสถานศึกษา ร้อยละ   90

3.1.2. งานสารบรรณเป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  ร้อยละ 90

3.1.3 งานทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการและรายงาน  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  ร้อยละ  90

3.1.4 งานรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ราชการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  ร้อยละ  90

3.1.5 สามารถติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรและรายงานได้ทันตามกำหนด  ร้อยละ  90

3.2 เชิงคุณภาพ

โรงเรียนจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ งานธุรการ ได้ถูกต้องเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน

4.เป้าหมาย

4.1.1 สนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.2 ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดทำได้รวดเร็วขึ้น

4.1.3 เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่

4.1.4 อำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง

ในการควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามเรื่องต่าง ๆ

5.กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | ม.ค. 2567 | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -จัดทำเอกสารและแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง -จัดทำป้าย ข้อมูล และสถิติต่าง ๆ -ดำเนินงานธุรการ -งาน my-office -งานรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ -งานติดตามและรายงาน -รับ-ส่งเอกสารและหนังสือราชการกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและอื่น ๆ - จัดเก็บเอกสารและหนังสือราชการ - งานจดบันทึกและรายงานการประชุม -บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล -งานทำลายเอกสารและหนังสือราชการ - จัดหาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์งานธุรการ ตรวจสอบประเมินผล (C) -นิเทศ กำกับ และติดตามผล -สำรวจความพึงพอใจ นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | ม.ค.67- ธ.ค.67 | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ นางสาวพรนภา บุญมี |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | ก.ย.65 | นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ |

6.สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

7.งบประมาณ

จำนวน 5,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | - | 5,000 | - |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

8.การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือประเมิน |
| --- | --- | --- |
| 1.ระบบงานสารบรรณเป็นระบบ รวดเร็ว ถูกระเบียบ และเป็นปัจจุบัน อย่างน้อยร้อยละ 70 2. ผู้ใช้บริการมีระดับความพึงพอใจอย่างน้อยร้อยละ 70 | สังเกต สำรวจ สอบถามสัมภาษณ์ ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/ แบบสำรวจ / สอบถามสัมภาษณ์ แบบบันทึกข้อมูล |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ช่วยสนับสนุนแผนงานอื่นให้ประสบผลสำเร็จลุล่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ระบบงานธุรการ  เป็นระบบ  รวดเร็ว ถูกระเบียบ  และเป็นปัจจุบัน  เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  สะดวกแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถค้นหา  จัดทำได้รวดเร็วขึ้น

3. เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  เมื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไม่อยู่

4. ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานหรือผู้เกี่ยวข้อง

ในการควบคุม  ตรวจสอบ  และติดตามเรื่องต่าง ๆ

ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นายอนันต์  ปิยพงศ์ธนัชต์)                                      (นายอนันต์  ปิยพงศ์ธนัชต์

ครู คศ.2                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 301 |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | พัฒนาบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มีแนวการจัดการศึกษา ยึดหลักผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ  จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้  คิดเป็น  ทำเป็น  รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนากระบวนการเรียนรู้  จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายจากภายใน  และภายนอกท้องถิ่นของตนเอง  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง  ปฏิบัติจริง  สัมพันธ์เชื่อมโยงกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เกิดความใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง  และผสมผสานความรู้อย่างสมดุล  สามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย  จิตใจ  สังคม อารมณ์ และสติปัญญา ได้เป้นอย่างดี

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ทำงาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น ซึ่งจะนำความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา หากครูได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมเกิดผลดีในการเรียนรู้ของนักเรียน  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

2. วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ผู้บริหารและครูมีความมุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน

2.2 เพื่อให้ผู้บริหารและครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ เป็นประจำ รับฟังความคิดเห็น

ใจกว้างและยอมรับการเปลี่ยนแปลง

2.3 เพื่อให้ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน  หรือเป็นวิทยากร และครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน

3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1  ผู้บริหาร 		1	ราย

3..12  คณะครู 	14	ราย

3.1.3  บุคลากรทางการศึกษา จำนวน  3 ราย

รวม  18  ราย

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1  ผู้บริหาร  ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการบริหารจัดการโรงเรียน

3.2.2 ครู บุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจสามารถจัดการเรียนสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลจำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | ตุลาคม- 5 พฤศจิกายน 2566 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดงบประมาณ ดำเนินการตามแผน (D) -ขออนุมัติเบิกจ่าย ในการเดินทางไปราชการ - รายงานการไปราชการ | ตุลาคม 2566- --กันยายน 2567 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ - วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | กันยายน 2567 |  |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | กันยายน 2567 | งานวิชาการ/คณะครู |

5. สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก  อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

6. งบประมาณ

จำนวน 50,000.- บาท

| กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1. ไป/สัมมนา ราชการประชุม/อบรมครู | 30,000 | ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ |
| 2. ไป/สัมมนา ราชการประชุม/อบรมผู้บริหาร | 20,000 | ค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก |
| รวมทั้งสิ้น | 50,000 |  |

7. การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1. ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง 2. มีจำนวนครูและบุคลากรสนับสนุนเพียงพอ 3. ครูมีผลงานวิจัย โครงงาน หรือเป็นวิทยากร 4. ครูสามารถใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน | สังเกต ประเมินการปฏิบัติงาน ตรวจสอบ | ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชิ้นงานนักเรียน วิจัยในชั้นเรียน โครงงานนักเรียน แบบบันทึกต่าง ๆ แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

8.1 ผู้บริหารได้รับการพัฒนาศักยภาพ จากประสบการณ์ตรง  จากแหล่งเรียนรู้อย่างมีความสุข

8.2 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำความรู้  และประสบการณ์ที่ได้จากการประชุม สัมมนา  อบรมใช้ในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)                                      (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)

ครู คศ.3                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่ | 302 (302001) |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | จ้างครูบุคลากร |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 3 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567 |

1 .  หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2544 หมวด 7 มาตรา 52 ให้มีการจัดการ ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็น วิชาชีพชั้นสูงอย่างต่อเนื่องและเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพทุกด้าน ในการที่จะพัฒนาเด็กให้มีลักษณะดังกล่าวนั้นจะต้องพัฒนาครูให้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากครูไปสู่เด็กแต่สภาพปัจจุบันโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ถึงจะส่งเสริมพัฒนาครูให้มีคุณภาพอย่างไรก็ยากที่จะพัฒนาเด็กให้เต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาได้ เนื่องจากสาเหตุครูไม่ตรงวิชาเอก จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดจ้างครูจบสาขาสุขศึกษาพลศึกษา คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์จึงได้เขียนโครงการเพื่อจัดจ้างครูลูกจ้างชั่วคราวที่จบวิชาเอกสุขศึกษาพลศึกษาคอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์เพื่อทำหน้าที่สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม

2.  วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมี

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาคนคน

2.2   เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ วิชาสุขศึกษาพลศึกษา และวิชาคอมพิวเตอร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.3  นักเรียนมีผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว สูงขึ้น

3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

-  ครูสอนสุขศึกษา  	จำนวน 1 ราย

-  ครูคอมพิวเตอร์           จำนวน 1 ราย

3.2. เชิงคุณภาพ

-  นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์มีผลการเรียนสูงขึ้น

4.  วิธีดำเนินการหรือกิจกรรมและระยะเวลาดำเนินงาน

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.เตรียมการ(Plan) | ขั้นการเตรียมการ - ประชุมคณะกรรมการฯ/ผู้บริหาร/ครู - -เขียนโครงการ เสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 | ตุลาคม 2566 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |

| ที่ | วิธีดำเนินการ/กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ดำเนินการ(Do) | ขั้นดำเนินการ - ดำเนินงานตามโครงการ | ตุลาคม2566- 30 กันยายน 2567 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |
| 3. ตรวจสอบ(Check ) | ประเมินโครงการ ประเมินความพึงพอใจ รายงานผลการปฏิบัติงาน | ตุลาคม2566- 30 กันยายน 2567 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |
| 4. ปรับปรุง/พัฒนา(Act) | นำผลการประเมินมาเปรียบเทียบ ปรับปรุง พัฒนา | ตุลาคม2566- 30 กันยายน 2567 | นางสาวกาญจนา ศรีราช |

5. สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

6. งบประมาณ

6.1 รวมงบประมาณทั้งสิ้น   183,160 บาท

6.2 ค่าใช้จ่ายจำแนกตามกิจกรรม

| กิจกรรม | งบประมาณที่อนุมัติ | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| ค่าจ้างรายเดือน 12 เดือน 2 ราย | 8,000.-บาท | - ปฏิบัติหน้าที่สอน - รายวิชาสุขศึกษาพลศึกษา - รายวิชาคอมพิวเตอร์ -ปฏิบัติหน้าที่งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย |
| รวม | 183,160.-บาท |  |

7. การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม

| ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม | วิธีวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| 1. เป้าหมาย ด้านปริมาณ - มีครูสอนสุขศึกษา พลศึกษาจำนวน 1 ราย | แนวทางวัดผลประเมินผลของครู - ตรวจแผนการจัดกาเรียนรู้ - ตรวจ ปพ.5 - ตรวจบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ - ตรวจการบันทึกเวรฯ - สังเกตปฏิบัติการสอน - ตรวจ/สังเกตการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย แนวทางประเมินโครงการ - ตรวจรายงานโครงการ - รูปภาพ | เครื่องมือวัดผลประเมินครูฯ -แบบประเมินแผนการสอน - ปพ.5 - บัญชีลงเวลาฯ - บันทึกเวรฯ - แบบนิเทศการสอน - รายงานการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา - รายงานผลการปฏิบัติงาน เครื่องมือวัดผลประเมินผลโครงการฯ - รายงายโครงการ - รูปภาพ |

การวัดและประเมินผล   ประเมินก่อน/ระหว่าง/หลังจัดกิจกรม

| ตัวชี้วัดความสำเร็จโครงการ/กิจกรรม | วิธีวัด | เครื่องมือวัด |
| --- | --- | --- |
| เป้าหมายด้านคุณภาพ 3.ด้านนักเรียน -นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสุขศึกษาพลศึกษาสูงขึ้น - นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองมากขึ้นแสดงออกในทางสร้างสรรค์ - นักเรียนมีทักษะการเล่นกีฬา | - สอบถาม - ตรวจนับจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม - ตรวจสุขภาพนักเรียนจำอาทิตย์ - ตรวจนับการเข้าร่วมแข่งกันกีฬาเทศบาล,สพม. อื่นๆ | -แบบสอบถาม -แบบสังเกต - แบบปพ.5 - แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการกีฬา - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน - รายงานการเข้าร่วมแข่งขันกีฬา |
| 4. ด้านการบริหารจัดการ - การเงิน - การใช้จ่ายเงินของโรงเรียนเป็นไปตามแผนงบประมาณประจำปี - กลุ่มงานวิชาการมีการจัดการที่ดี มีคุณภาพสอดคล้องตามกลยุทธ์ของโรงเรียน กลยุทธ์ สพม.สุรินทร์มาตรฐาน สพฐ. | ตรวจเอกสารตามสภาพจริง ตรวจสอบรายงานโครงการ | --แบบสอบถาม -แบบสังเกต - รายงานโครงการ |

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-   นักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามนโยบายปฏิรูปการศึกษา

-   นักเรียนมีผลการเรียนสูงขึ้น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)                                      (นางสาวกาญจนา  ศรีราช)

ครู คศ.3                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			304

ชื่อโครงการ			ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลักษณะโครงการ		(   )  โครงการใหม่	      ( / )  โครงการต่อเนื่อง

สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (งานแผนฯ ใส่)

มาตรฐานโรงเรียนสากล		มาตรฐานด้านคุณลักษณะผู้เรียน (งานแผนฯ ใส่)

สนองกลยุทธ์ สพม.33		กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (งานแผนฯ ใส่)

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(งานแผนฯ ใส่)

รหัสกิจกรรมย่อย   ตาม OUC	191

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

ระยะเวลาในการดำเนินเนิน	1 ตุลาคม  2566  ถึง  30  กันยายน  2567

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ		นางยุภาวดี  สิงหาด และคณะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล (ปศพพ : การมีเหตุผล/เงื่อนไข)

นโยบายสำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือการให้สถานศึกษาทุกแห่ง มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมของนักเรียนได้เปลี่ยนแปลง ไปอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี มีปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแช่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วน แต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิต ของนักเรียนที่ต้องเผชิญปัญหาในสภาพสังคมปัจจุบัน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและถือ เป็นภาระหน้าที่ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อช่วยเหลือและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดำรงชีวิตรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย รวมทั้ง ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชนต่อสังคมโดยการร่วมมือกันระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน องค์กรและหน่วยงานอื่น ๆ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์โครงการ (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี/เงื่อนไข)

2.1  ผลผลิต (Outputs)

2.1.1 เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ

2.1.2 เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   มีการทำงานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทำงานที่ซัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ ตรวจสอบและประเมินผลได้

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

2.2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามปัญหา

2.2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) พัฒนาความเก่ง (IQ) มีคุณธรรมจริยธรรม (MQ) และมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ)

2.2.3 เพื่อสร้างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น นักเรียนเรียนรู้อย่างมี ความสุขและได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน

3.  เป้าหมายโครงการ (ปศพพ : ความพอประมาณ/เงื่อนไข)

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ร้อยละ 100  ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ทั่วถึงและตรงตามปัญหา

3.1.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ชั้น ม.1 – ม.6 ได้รับการอบรมเป็นนักเรียน

แกนนำการหลีกเลี่ยงอุบัติภัยต่าง ๆ

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามกระบวนการ วิธีการ เครื่องมือที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

3.2.2 ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และ องค์กรภายนอก ให้ความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน

3.2.3 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแก้ไขปัญหา ในด้าน การศึกษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนให้ดีขึ้น อย่างเป็นระบบ

3.2.4 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ทุกคน มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม มีพฤติกรรมที่เหมาะสม และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

4.  กิจกรรมหลักและวิธีการดำเนินงาน (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

| ที่ | กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ ( Planning ) - ประชุมคณะครู บุคลากรเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียน และแนวทางพัฒนาการ ทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เหมาะสมกับวัยและวุฒิภาวะ | 1 พฤศจิกายน 2566 | นางยุภาวดี สิงหาด และคณะ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - แต่งตั้งครูรับผิดชอบจัดทำโครงการ - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน - วางแผน ประสานงาน สถานที่ ผู้ปกครอง บุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการตามแผน(D) - ดำเนินการตามกิจกรรมในโครงการ | ตลอดปีงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ | นางยุภาวดี สิงหาด นางยุภาวดี สิงหาด |
| 3 | ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Checking) - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการสรุปรายงานโครงการงบประมาณ | ตลอดปีงบประมาณ | นางยุภาวดี สิงหาด |
| 4 | ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(Action) - นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป | ตลอดปีงบประมาณ | นางยุภาวดี สิงหาด |

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ปศพพ : ความพอประมาณ)

- เงินงบประมาณ							จำนวน  22,000  บาท

- เงินอื่นๆ							จำนวน       -      บาท

รวม			           จำนวน  22,000  บาท

| ที่ | คำชี้แจง/รายการการใช้งบประมาณและทรัพยากร | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บุคลากร | ดำเนินงาน |  | ลงทุน |  |
|  |  | ค่าจ้าง | ค่าตอบแทน /ใช้สอย /ค่าวัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ |  |
| 1 | กิจกรรม - เก็บข้อมูลนักเรียนศึกษาเป็น รายบุคคล - เยี่ยมบ้านนักเรียน คัดกรอง - ส่งเสริมป้องกัน แก้ไขปัญหา ให้คำปรึกษา ส่งต่อ | - | 22,000 | - | - | 22,000 |

6.  การวัดและประเมินผล (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ข้อมูล ปีฐาน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด | วิธีการวัด และประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ | - | ร้อยละ 100 | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต - แบบประเมินผล | - การสอบถาม - การสังเกต - การตอบแบบ ประเมิน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง ถูกวิธีตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ๒. ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กรภายนอก ให้ความร่วมมือในการ จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | - | ร้อยละ 100 | - แบบสอบถาม - แบบสังเกต - แบบประเมินผล | - การสอบถาม - การสังเกต - การตอบแบบ ประเมิน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ปศพพ : สู่ 4 มิติ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)

7.1 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ มีการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีความเข็มแข็ง

7.2 ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรภายนอก มีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

7.3 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ทุกคน ได้รับการช่วยเหลือดูแลอย่างรอบด้านตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางยุภาวดี   สิงหาด)				         (นายยอดชาย  เสาทอง)		          ตำแหน่ง ครู						หัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียน

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางสาวอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ								304 (304004)

ชื่อโครงการ			                    	ปฐมนิเทศนักเรียน

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่					4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้												อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ

สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่				4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้												อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่			2 กระบวนการบริหารและการจัดการลักษณะโครงการลักษณะโครงการ       								โครงการต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบโครงการ			        	นายยอดชาย    เสาทอง

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ		            	บริหารงานทั่วไป

ระยะเวลา					         	ตลอดปีการศึกษา 2565

1. หลักการและเหตุผล

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปฐมนิเทศนักเรียน เป็นกระบวนการปกติของโรงเรียนที่ต้องดำเนินการเพื่อให้โรงเรียนมีโอกาสที่จะได้ นำเสนอ ชี้แจง การดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับรู้รับทราบ ตลอดจนได้นำเสนอวิสัยทัศน์ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนโดย เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้นำเสนอและสะท้อนปัญหา เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ดีขึ้นอันเป็นประโยชน์กับผู้รับบริการอย่างผู้ปกครอง และนักเรียน

ด้วยเหตุผลดั่งกล่าวทางงานบริหารงานทั่วไปจึงต้องำเนินการให้มีการ ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ  และปัจฉิมนิเทศ เพื่อเป็นการเริ่มต้นการเรียนรู้ของผู้เรียนและเป็นการให้กำลังใจในส่วนที่นักเรียนจะต้องจบการศึกษา จึงดำเนินการจัดเป็นโครงการขึ้นตามกรอบแผนงานโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ  ปัจฉิมนิเทศ ตามกรอบการดำเนินการแผนงานโรงเรียน

2. เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนดำเนินการเพื่อชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ของโรงเรียน และเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองในการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอน

3. ปัจฉิมนิเทศนักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการจบการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น ม.3 ,ม.6

3. เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

1. มีครู-นักเรียน-ผู้ปกครองเข้าร่วมการดำเนินการและรับรู้รับทราบอย่างพร้อมเพรียงกัน

2. ครู-นักเรียน-ผู้ปกครอง มีความเข้าใจในบทบาทของตนเองและมีส่วนร่วม

4.กิจกรรม (ระบุกิจกรรมที่จะให้นักเรียนทำ/ครูทำ ฯลฯ 1 โครงการมีหลายกิจกรรมได้)

1. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศ

ครู

-ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่เพื่อการประชุมผู้ปกครอง

-จัดทำเอกสารชี้แจงกับผู้ปกครองนักเรียน

-กิจกรรมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครอง

ผู้ปกครองนักเรียน

-เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุย แสดงความคิดเห็น

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

ครู

-ดำเนินการจัดวางแผนดำเนินการปัจฉิมนิเทศ

นักเรียน

-นักเรียนจัดสถานที่  และมีส่วนร่วม

ผู้ปกครอง

-มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

5. ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน

2. กำหนดหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม

3. ดำเนินการจัดเตรียมงานตามกรอบเวลา

4. ดำเนินงาน

5.ประเมินผลการดำเนินงาน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

1. ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 1/2565  เดือน พฤษภาคม 2565

2. ประชุมผู้ปกครองครั้งที่ 2/2565 เดือน พฤศจิกายน 2565

3. ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565  เดือน มีนาคม 2565

7.งบประมาณ

2,000

8. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| ผู้ปกครอง-นักเรียน มีความพึงพอใจในการดำเนินงานของโรงเรียนในด้านต่างๆ | ผู้ปกครอง-นักเรียน ตอบแบบสอบถาม | แบบประเมินความพึงพอใจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

มีครู-นักเรียน-ผู้ปกครองเข้าร่วมการดำเนินการประชุม และรับรู้รับทราบประเด่นทางโรงเรียนชี้แจง โรงเรียนและผู้ปกครองมีการประสานความร่วมมือในการแก้ไขและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพตามความคาดหมาย

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายยอดชาย  เสาทอง)				                (นายยอดชาย  เสาทอง)		       ตำแหน่ง ครู					   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 304 (304005) |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | เยี่ยมบ้านนักเรียน |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และลดความเหลื่อมล้ำ |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |
| ระยะเวลาดำเนินการ | พฤษภาคม – สิงหาคม 2566 |

1.หลักการและเหตุผล

กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นกิจกรรมของการดำเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนทราบข้อมูลและสภาพปัญหาของนักเรียนที่แท้จริง ทำให้มีข้อมูลสารสนเทศสำหรับดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตามความต้องการและสามารถแก้ปัญหานักเรียนได้ตรงประเด็น ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ อีกทั้งเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง ทำให้ผู้ปกครองเกิดความมั่นใจและไว้วางใจที่จะส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนมากขึ้น

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  เล็งเห็นความสำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อจะได้ดูแลและช่วยเหลือให้นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาได้ตรงตามความต้องการ ตลอดจนสามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นมา

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้ครูที่ปรึกษามีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.2 เพื่อโรงเรียนสามารถวางแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนได้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน

2.3 เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง

3.ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนระดับชั้นม. 1 ถึง ม. 6 จำนวน 183 คน

3.1.2 คณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์จำนวน 20 คน

3.2 เชิงคุณภาพ

3.2.1 เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง

3.2.2 เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ

4.เป้าหมาย

4.1 ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนรายบุคคล มีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.2 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตรงตามศักยภาพในบริบทตามสภาพจริง

5.กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่จะออกเยี่ยมบ้าน -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | พ.ค. 2567 | งานบริหารทั่วไป/คณะครู |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - จัดครูรับผิดชอบที่เป็นที่ปรึกษานักเรียน - จัดเตรียมแบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้าน - จัดทำกำหนดการการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน - จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเดินทางเยี่ยมบ้านนักเรียน | พ.ค. - มิ.ย. 2567 | งานบริหารทั่วไป/ ครูที่ปรึกษา |
|  | ดำเนินการตามแผน(D) ครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน - สืบค้นข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - บันทึกข้อมูลที่ได้จากการเยี่ยมบ้านนักเรียน - ร่วมมือกับผู้ปกครองในการหาแนวทางพัฒนา/หรือแก้ปัญหานักเรียน | มิ.ย.- ก.ค. 2567 | ครูที่ปรึกษา |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) - ครูที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลและรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนให้ทางโรงเรียนทราบ - ครูที่ปรึกษาเสนอแนวทางการช่วยเหลือนักเรียน นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติในการออกเยี่ยมบ้านครั้งต่อไป | ก.ค. 2567 | ครูที่ปรึกษา |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผลการดำเนินงานเป็นภาพรวมของโรงเรียน | ส.ค. 2567 | งานบริหารทั่วไป/คณะครู |

6.สถานที่ดำเนินงาน

บ้านที่อยู่อาศัยของนักเรียนกับผู้ปกครอง ในเขตอำเภอเมืองแก จังหวัดสุรินทร์

7.งบประมาณ

จำนวน 10,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน (D) | - | - | 10,000 | - |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (A) | - | - | - | - |

8.การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัด | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละ 90 นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 2.ครู ร้อยละ 90 เข้าร่วมโครงการ 3.นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ร้อยละ 90 | สังเกต /สำรวจสอบถามสัมภาษณ์ /ประเมินผลงาน | แบบสังเกต/ สำรวจ /สอบถามสัมภาษณ์ /แบบบันทึกข้อมูล |

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. เกิดสัมพันธภาพอันดีระหว่างโรงเรียน ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง

2. ครูที่ปรึกษารู้จักนักเรียนรายบุคคล มีข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. นักเรียนสามารถได้รับการช่วยเหลือได้ตรงตามสภาพจริง

4. นักเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพตนเองในบริบทตามสภาพจริง

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางยุภาวดี  สิงหาด)				         (นายยอดชาย  เสาทอง)		         ตำแหน่ง ครู			                          หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

| เลขที่โครงการ | 304 (304005) |
| --- | --- |
| ชื่อโครงการ | ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน |
| สนองกลยุทธ์โรงเรียน ที่ | 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่ | 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม |
| สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ.ที่ | 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ |
| ลักษณะโครงการ | โครงการต่อเนื่อง |
| ผู้รับผิดชอบโครงการ | นายยอดชาย เสาทอง |
| ระยะเวลาดำเนินการ | ตลอดปีการศึกษา 2567 |

1. หลักการและเหตุผล

จากหลักและแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กำหนดให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยในสถานศึกษากำหนด ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อทำหน้าที่กำกับและติดตามให้ความเห็นชอบ ส่งเสริม สนับสนุน เสนอ ข้อคิดเห็นแก่สถานศึกษา เพื่อพัฒนาสถานศึกษาไปสู่กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ในการมีบทบาทมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเสนอแนวทางการกำหนดนโยบาย การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา จึงได้จัดทำโครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง  โดยมีกิจกรรมการประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู และอื่น ๆ เข้าร่วมประชุม การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองถือเป็นการประชุมที่สำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง ในการร่วมพัฒนาโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ให้ก้าวหน้าต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองได้มีบทบาทหน้าที่ร่วมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษา

2. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรโรงเรียนกับคณะกรรมการและเครือข่ายผู้ปกครอง

3. เป้าหมาย (เชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ)

เชิงคุณภาพ

1. คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดปีการศึกษา 2565

เชิงปริมาณ

- คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 – 12 คน

- คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  จำนวน  27- 45 คน

5.กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | มี.ค. 2567 | นายยอดชาย เสาทอง |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครอง ตรวจสอบประเมินผล (C) -นิเทศ กำกับ และติดตามผล -สำรวจความพึงพอใจ นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | มี.ค.67- มี.ค.67 | นายยอดชาย เสาทอง |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | มี.ค.67 | นายยอดชาย เสาทอง |

6.สถานที่ดำเนินงาน

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม  จังหวัดสุรินทร์

7.งบประมาณ

จำนวน 5,000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม | งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวดรายการจ่าย |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |
| 1 | เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ | - | - | - | - |
| 2 | ขั้นวางแผนปฏิบัติ(P) | - | - | - | - |
| 3 | ดำเนินการตามแผน(D) | - | - | 10,000 | - |
| 4 | ตรวจสอบ ประเมินผล (C) | - | - | - | - |
| 5 | นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) | - | - | - | - |

8. การติดตามประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีการวัดประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| - คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองร้อยละ 90 ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายได้เข้าประชุมตามโครงการ | จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม | -แบบสำรวจ |

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกิจกรรมการพัฒนาการศึกษากับโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ตลอดปีการศึกษา 2565

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายยอดชาย  เสาทอง)				                (นายยอดชาย  เสาทอง)		       ตำแหน่ง ครู					   หัวหน้ากลุ่มงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			402

ชื่อโครงการ                           พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

สนองกลยุทธ์โรงเรียน ข้อที่ 	5  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนองกลยุทธ์ สพม. 33 ข้อที่ 	5  จัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน สมศ.ที่	 	2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

ลักษณะโครงการ                     ปรับปรุงตกแต่งพื้นที่โรงเรียนให้มีความสะอาดและสวยงามอยู่ตลอดเวลา

หน่วยงานที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ผู้รับผิดชอบ                            นายสุข  ยิบรัมย์

ระยะเวลาดำเนินงาน     		1  ตุลาคม  2566    -  30  กันยายน  2567

1.  หลักการและเหตุผล

การจัดทำพื้นที่โรงเรียนให้มีความสะอาดและสวยงามนั้นเราจะต้องทำการตกแต่งและปรับปรุงบำรุงรักษาสภาพพื้นที่ให้มีความสวยงามอยู่ตลอดเวลา มีสภาพร่มรื่นเหมาะในการจัดการเรียนการสอน

2.   วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา

2. เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อชุมชน

3.   กลุ่มเป้าหมาย

3.1  เชิงปริมาณ

นักเรียน 183 คนได้เกิดการเรียนรู้

3.2  เชิงคุณภาพ

นักเรียน183 คน มีทักษะเบื้องต้นในออกแบบตกแต่งพื้นที่ให้สวยงามเบื้องต้น มีใจรักความสะอาด

4.   กิจกรรมและวิธีดำเนินงาน

ตกแต่งสวนหย่อมข้างทางและแปลงไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งไม้ยืนต้น ตกแต่งสวนป่า รักษาขอบสระน้ำ

5.   งบประมาณที่ใช้

5.1  เงินงบประมาณ  จากงบอุดหนุน                             จำนวน    30,000        บาท

5.2  เงินนอกงบประมาณ                                            จำนวน       -            บาท

6.   การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ข้อมูลปีฐาน | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดและการประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ | 2567 | 100 | สังเกต สัมภาษณ์ สอบถาม | -แบบสังเกต -แบบวัดความพึงพอใจ -แบบวัดทักษะการทำงาน |

7.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  โรงเรียนมีสะภาพสวยงามเหมาะในการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2566

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายสุข  ยิบรัมย์)				                (นายอนันต์  ปิยะพงศ์ธนัชต์)		           ตำแหน่ง ครู					   หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			403

ชื่อโครงการ			รักษ์สุขภาพ  (จัดซื้อเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำห้องพยาบาล)

ลักษณะโครงการ		(   )  โครงการใหม่	      ( / )  โครงการต่อเนื่อง

สนองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพผู้เรียน

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (งานแผนฯ ใส่)

มาตรฐานโรงเรียนสากล		มาตรฐานด้านคุณลักษณะผู้เรียน (งานแผนฯ ใส่)

สนองกลยุทธ์ สพม.33		กลยุทธ์ที่ 2   พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ (งานแผนฯ ใส่)

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน	กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเทียบเคียงมาตรฐานสากล(งานแผนฯ ใส่)

รหัสกิจกรรมย่อย   ตาม OUC	191

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

ระยะเวลาในการดำเนินเนิน	1 ตุลาคม  2566  ถึง  30  กันยายน  2567

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ		นางยุภาวดี  สิงหาด และคณะ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  หลักการและเหตุผล (ปศพพ : การมีเหตุผล/เงื่อนไข)

หลักการและเหตุผลสุขภาพและอนามัยที่ดี  มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเมื่อนักเรียนมีปัญหาด้านสุขภาพ  เกิดการเจ็บป่วยขึ้นภายในโรงเรียน  ย่อมมีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน  ดังนั้นจึงได้จัดโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาลเพื่อการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อนักเรียนเจ็บป่วยขณะอยู่โรงเรียนก่อนส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป  และเพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตนได้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ  ได้รับการรักษาเป็นเบื้องต้นอย่างทันเวลา

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์จึงได้จัดทำโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์และยาประจำห้องพยาบาลเพื่อให้บริการแก่ครู  นักเรียน  และบุคลากรในโรงเรียนเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุได้ทันเวลาและปลอดภัยก่อนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไป

2.  วัตถุประสงค์โครงการ (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี/เงื่อนไข)

2.1  ผลผลิต (Outputs)

เพื่อให้ครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้นทันทีเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ

2.2  ผลลัพธ์ (Outcomes)

ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านบริการสุขภาพเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

3.  เป้าหมายโครงการ (ปศพพ : ความพอประมาณ/เงื่อนไข)

3.1 เชิงปริมาณ

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านครบทุกสายชั้นเรียน

3.2  เชิงคุณภาพ

ครูนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้านบริการสุขภาพเบื้องต้นอย่างรวดเร็วและปลอดภัย

4.  กิจกรรมหลักและวิธีการดำเนินงาน (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

| ที่ | กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นเตรียมการ ( Planning ) - ประชุมคณะกรรมการ ร่วมกันหาแนวทางเพื่อจัดบริการสุขภาพนักเรียน ครู และบุคลากร ในโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ จึงจะทำโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาลขึ้น | 1 พฤศจิกายน 2566 | นางยุภาวดี สิงหาด และคณะ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) - แต่งตั้งครูผู้รับผิดชอบจัดทำโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำห้องพยาบาล ดำเนินการตามแผน(D) - จัดทำโครงการและจัดซื้อเวชภัณฑ์ยาประจำห้องพยาบาลกำหนดวัตถุประสงค์ให้เหมาะสม | ตลอดปีงบประมาณ ตลอดปีงบประมาณ | นางยุภาวดี สิงหาด นางยุภาวดี สิงหาด |
| 3 | ขั้นตรวจสอบและประเมินผล(Checking) - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลโครงการสรุปรายงานโครงการงบประมาณ | ตลอดปีงบประมาณ | นางยุภาวดี สิงหาด |
| 4 | ขั้นปรับปรุงและพัฒนา(Action) - นำผลการปฏิบัติมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรม แล้วใช้เป็นต้นแบบของโครงการต่อไป | ตลอดปีงบประมาณ | นางยุภาวดี สิงหาด |

5.  รายละเอียดการใช้งบประมาณ (ปศพพ : ความพอประมาณ)

- เงินงบประมาณ							จำนวน  5,000  บาท

- เงินอื่นๆ							จำนวน       -    บาท

รวม			           จำนวน  5,000  บาท

| ที่ | คำชี้แจง/รายการการใช้งบประมาณและทรัพยากร | จำแนกตามหมวดรายจ่าย |  |  |  | รวม |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | บุคลากร | ดำเนินงาน |  | ลงทุน |  |
|  |  | ค่าจ้าง | ค่าตอบแทน /ใช้สอย /ค่าวัสดุ | สาธารณูปโภค | ครุภัณฑ์ |  |
| 1 | กิจกรรม จัดซื้อยา และเวชภัณฑ์ประจำห้องพยาบาล | - | 5,000 | - | - | 5,000 |

6.  การวัดและประเมินผล (ปศพพ : การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี)

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ข้อมูล ปีฐาน | ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด | วิธีการวัด และประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) ครูนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนเมืองแก พิทยาสรรค์ได้รับการบริการสุขภาพเบื้องต้น ทันทีเมื่อเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ | - | ร้อยละ 80 | - แบบสอบถาม - แบบบันทึกการใช้เวชภัณฑ์ยา สามัญประจำบ้าน | - สอบถาม - บันทึกการใช้เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) ครู นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนมี เวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน บริการสุขภาพ เบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย | - | ร้อยละ 80 | - แบบสอบถาม - แบบบันทึกการใช้เวชภัณฑ์ยา สามัญประจำบ้าน | - สอบถาม - บันทึกการใช้เวชภัณฑ์ ยาสามัญประจำบ้าน |

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ปศพพ : สู่ 4 มิติ วัตถุ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม)

ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ มีเวชภัณฑ์ยาสามัญประจำบ้าน บริการ

สุขภาพเบื้องต้น อย่างรวดเร็วและปลอดภัย

ลงชื่อ ........................................... ผู้เสนอโครงการ	         ลงชื่อ .................................... ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์)				         (นายอนันต์  ปิยะพงศ์ธนัชต์)		      ตำแหน่ง ครู						หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                   ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ				404

ชื่อโครงการ				โครงการสืบสาน  อนุรักษ์  วัฒนธรรมประเพณีไทยและท้องถิ่น

สนองกลยุทธ์  ร.ร.สพม.สุรินทร์ 	ข้อ6. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สนองมาตรฐาน  ร.ร. ที่                   1. คุณภาพผู้เรียน

รหัสกิจกรรมย่อยตาม OUC		169

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารประมาณ

ผู้รับผิดชอบ		นายสุข  ยิบรัมย์ , นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์,นส.ฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ

ระยะเวลาดำเนินการ			ตุลาคม  2556– กันยายน  2567

1.หลักการและเหตุผล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545 กำหนดให้เด็กที่อยู่ในวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ โดยรัฐเป็นผู้ให้บริการด้านการศึกษาแก่นักเรียนทุกคนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณจากรัฐบาล ได้แก่ ปัจจัยพื้นฐานทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กยศ. (กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา) เนื่องจากปีการศึกษาที่ผ่านมา พบว่างบประมาณในการสนับสนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ เนื่องจากครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจน ซึ่งทำให้นักเรียนมีปัญหาในด้านการเรียน เช่น ขาดแคลนอุปกรณ์ในการเรียนการสอน ขาดแคลนอาหารกลางวัน  ค่าครองชีพต่าง ๆ เป็นต้น

ปัญหาการขาดแคลนจำเป็นอีกประการหนึ่งที่โรงเรียนกำลังประสบการขาดแคลน
           จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  จึงเห็นควรที่จะต้องระดมทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ จัดหาทุนการศึกษา จัดหารายได้ระหว่างเรียน เพื่อช่วยเสริมและเติมเต็มทรัพยากรและเงินทุนเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของนักเรียนได้อย่างพอเพียง และพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเต็มความสามารถได้อย่างทั่วถึง จึงได้จัดทำโครงการระดมทรัพยากรการศึกษานี้ขึ้น คือการระดมทรัพยากร เพื่อให้นักเรียนได้รับสวัสดิการ

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลผลิต(Output)

1. โรงเรียนได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือในการจัดการระดมทรัพยากรในการ จัดการศึกษาจากคณะกรรมการสถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาครัฐและเอกชน ผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

  - ผลลัพธ์(Outcome)

1. มีการระดมทรัพยากรเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

2. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างหลากหลายต่อการจัดการเรียนรู้และประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียน

3. เพื่อสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา จัดกิจกรรมให้นักเรียนสู่ความเป็นเลิศทางการเรียนรู้

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

3. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา |  |  |
| 1 | การวางแผน (P) 1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 1.2 ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการ 1.3 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนการทำงาน |  | ครูสุข ยิบรัมย์ ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ ครูฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ |
| 2 | ดำเนินงานระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่กำหนดไว้ (D) 2.1 กิจกรรมวันสถาปณาโรงเรียน 2.2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ราชินี พระบรมราชนนี 2.3 วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 2.4 วันลอยกระทง | 26 ก.พ.2566 ก.ค.66-ส.ค.67 พ.ค.66-ก.ย.67 พ.ย.66-ธ.ค.66 | ครูสุข ยิบรัมย์ ครูฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ ครูฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ |
| 3 | ตรวจสอบ/นิเทศติดตาม/ประเมินผล (C ) |  |  |
| 4 | นำข้อมูลที่ได้จากการประเมินและประเด็นปัญหาที่พบมาเป็นข้อมูลย้อนกลับในการดำเนินกิจกรรมในปีต่อไป (A) |  | ครูณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ |

๔. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ           22,500    บาท

เงินนอกงบประมาณ     –    บาท

| กิจกรรม | งบประมาณ/บาท |
| --- | --- |
| 1 กิจกรรมวันสถาปณาโรงเรียน 2 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ราชินี พระบรมราชนนี 3 วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา 4 วันลอยกระทง | 16000 4500 2000 - |

*งบประมาณจากการระดมทุนทางการศึกษาที่ได้รับ*

๕. การวัดผลและประเมิน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ข้อมูล ปีฐาน | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) - การบริหารและจัดการระดมทรัพยากรเพื่อ การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใสตามระเบียบของทางราชการ 2. ร้อยละนักเรียนได้รับสวัสดิการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและพอเพียง ผลลัพธ์ (Outcomes) สถานศึกษามีและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาที่มีความเหมาะสมครอบคลุมงานวิชาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาครูบุคลากรของโรงเรียนและบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ | n/a n/a | 100 90 | 1. แบบประเมินผลการดำเนินงาน 2. บันทึกการประชุม 3. แบบประเมินผลการดำเนินงาน | - รายงานผลการดำเนินงาน - รายงานการประชุม - คำสั่งปฏิบัติงาน |

ลงชื่อ  	                    ผู้เสนอโครงการ                         ลงชื่อ  	                      ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุข  ยิบรัมย์ )                                                   (นายสุข  ยิบรัมย์)

ตำแหน่ง ครู คศ.3                                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

ลงชื่อ  	                           ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                           ผู้อนุมัติโครงการ

(นายเทิดไทย  สวัสดี)

ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

ลงชื่อ  	                          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

ลงชื่อ  	                          ผู้เห็นชอบโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์.....................

เลขที่โครงการ			404 (404003)

ชื่อโครงการ  			โครงการวันสำคัญทางศาสนา

สนองกลยุทธ์  โรงเรียน ข้อที่   	1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สนองกลยุทธ์  สพม.33 ข้อที่   	1. จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

สอดคล้องกับมาตรฐาน สมศ. 	1. ด้านคุณภาพผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ			นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ

ลักษณะงาน/โครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาการดำเนินการ	  	พฤษภาคม 2566  -  กรกฎาคม 2567

1.หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางประเพณีและวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีต มีวันสำคัญต่าง ๆ  มากมายที่ยึดถือปฏิบัติมาช้านานสืบทอดกันมา   แต่ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วทางด้านวัตถุ ส่งผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม คนส่วนใหญ่ขาดความสนใจและไม่เห็นความสำคัญ ขาดจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้เพราะในสังคมไทยในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขันและรับวัฒนธรรมของชาติตะวันตกได้ง่าย

โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์จึงได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรู้คุณค่าการรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ดำรงไว้ซึ่งประเพณีและภูมิปัญญาไทยไว้ โดยให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมในวันสำคัญของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สามารถนำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันทำให้มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาสังคมประเทศชาติให้มีความสันติสุข เจริญรุ่งเรืองสืบไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียนตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา

2. เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้อนุรักษ์และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย

3. เพื่อให้นักเรียนสามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3. ตัวชี้วัด/เป้าหมาย

3.1  ด้านปริมาณ

3.1.1 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

3.1.2 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80 ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ

3.2  ด้านคุณภาพ

3.2.1 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80  ตระหนักเห็นความสำคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม

3.2.2 นักเรียนโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ร้อยละ 80  มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

4. เป้าหมาย

4.1 ผู้เรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญทางศาสนา

4.2. ผู้เรียนสามรถพัฒนาในด้าน  จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้อนุรักษ์และเห็นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีไทย

5.  กิจกรรมและการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ขั้นการเตรียมการ -สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนที่ต้องการไปร่วมทำบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา -เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ -จัดทำคำสั่งผู้รับผิดชอบ | พ.ค.-ก.ค.2564 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ ขั้นวางแผนปฏิบัติ (P) -กำหนดเป้าหมาย -กำหนดวัดที่จะไปร่วมทำบุญ -กำหนดแนวทางการดำเนินงาน -กำหนดระยะเวลา -กำหนดงบประมาณ -กำหนดผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตามแผน (D) -ร่วมสมทบเงินบริจาคเพื่อไปร่วมทำบุญ -เดินทางไปร่วมทำบุญที่วัด -กำกับติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด | พ.ค.-ก.ค.2564 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
|  | ตรวจสอบประเมินผล (C) -สำรวจความพึงพอใจ -ประเมินพฤติกรรมนักเรียน -วิเคราะห์ข้อมูล นำผลการประเมินมาปรับปรุงงาน(A) -ปรับปรุงการปฏิบัติงาน -วางแผนในระยะต่อไป -จัดทำข้อมูลสารสนเทศ | พ.ค.-ก.ค.2564 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |
| 3 | ขั้นการรายงาน -ประเมินโครงการรายงานผล | พ.ค.-ก.ค.2564 | กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ |

6.สถานที่ดำเนินงาน

วัดป่าร่มไทร ต.เมืองแก  อ.ท่าตูม  จ.สุรินทร์

7.งบประมาณ

| กิจกรรมและรายละเอียด ในการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามรายจ่าย |  |  | ระยะเวลาดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ |  |  |
| กิจกรรมที่ 1 วันวิสาขบูชา | - | - | 700 | 17 พ.ค.67 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| กิจกรรมที่ 2 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา | - |  | 700 | 26 ก.ค.67 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| กิจกรรมที่ 3 วันมาฆบูชา | - | - | 600 | 18 ก.พ.67 | กลุ่มสาระสังคมฯ |
| รวมทั้งสิ้น | 2,000 (สองพันบาทถ้วน) |  |  |  |  |

8.  การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้สภาพความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- |
| 1.ร้อยละของผู้เรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมไทย 2.ร้อยละของผู้เรียนที่มีคุณลักษณะและค่านิยมที่พึง ประสงค์ 3.ร้อยละของผู้เรียนที่มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ดำรงไว้ซึ่งประเพณีที่ดีงาม รักความเป็นไทย | - การสังเกต -การประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม -ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรม | -แบบบันทึกการสังเกต - แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดกิจกรรม -แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม |

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

| ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) |  |  |  |
| นักเรียน | ครู | ผู้บริหาร | อื่น ๆ |
| 1.นักเรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยรัก 2.นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 3.ปัญหาด้านการปกครองนักเรียนลดลง 4.นักเรียนมีคุณลักษณะตามวิสัยทัศน์ คำขวัญ และอัตลักษณ์ของโรงเรียน | 1.ครูมีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2.ครูจัดการเรียนการสอนได้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร | 1.มีความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม รักความเป็นไทย รักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 2. ผู้บริหารบริหารจัดการศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดตามแผนปฏิบัติการ | 1.เป็นแบบย่างที่ดีให้กับผู้ปกครอง ชุมชนในการอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงาม 2.ผู้ปกครอง ชุมชนรักความเป็นไทย รักเทิดทูนชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ |

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
 (นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ)                                               (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.2                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ		           	501

ชื่อโครงการ				การควบคุมกำกับดูแลการใช้สาธารณูปโภค

สนองกลยุทธ์  ร.ร.สพม.สุรินทร์ ข้อ5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สนองมาตรฐาน  ร.ร.  สมศ. ข้อ    2. กระบวนการบริหารและการจัดการ

รหัสกิจกรรมย่อยตาม OUC		188

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารงบประมาณ   (งานการเงิน)

ผู้รับผิดชอบ		นางยุภาวดี  สิงหาด

นางสาวฤทัยรัตน์  บุตรศรีมาศ

ระยะเวลาดำเนินการ		ตุลาคม  2566– กันยายน  2567

1.หลักการและเหตุผล

การบริหารงานแผนงานเพื่อควบคุมระบบภายในเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา ในแต่ละปีงบประมาณ สถานศึกษาจะได้รับงบประมาณจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานต่าง ๆ ในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารจัดการของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษามีภาระกลุ่มงานในการบริหารจัดการใน  4 กลุ่มงานได้แก่ กลุ่มบริหารงานวิชาการ  กลุ่มบริหารงานนโยบายและงบประมาณ  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน และกลุ่มบริหารงานบริหารทั่วไป

ระบบสาธารณูปโภคมีความสำคัญต่อการดำเนินงานของโรงเรียนเพื่อให้การบริหารจัดการในการดำเนินกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้งานมีความสะดวกรวดเร็วสนองตอบนโยบาย งานราชการและการชำระสาธารณูปโภคถือเป็นภารกิจหนึ่งของสถานศึกษาที่จะต้องรับผิดชอบ  โดยมุ่งเน้นการประหยัด มีเป้าหมายลดค่าใช้จ่ายให้ได้ร้อยละ 5 ต่อปี

ดังนั้น  โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ มีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องดำเนินการด้านระบบสาธารณูปโภค  เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนสามารถทำงานได้สำเร็จรวดเร็ว  อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในการดำเนินการจัดกิจกรรมด้านต่าง ๆ ได้อย่างเพียงพอ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทำงานให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทางโรงเรียนจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Output)

1. บุคลากรครูและนักเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. บุคลกรครู นักเรียนให้ความร่วมมือในการประหยัดน้ำ  ไฟฟ้า  โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต

เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุและคุ้มค่า

2.  โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐานและมีมาตรการประหยัด

3.    กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ |  |  |
| 1 | สำรวจความต้องการใช้สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน | ต.ค. 2566 | ผู้บริหารและบุลากรครู ทุกคน |
| 2 | จัดทำแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐานและมีมาตรการประหยัด | พ.ย. 2566 |  |
| 3 | จัดประชุมให้ความรู้ข้าราชการครู / นักเรียน บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย | พ.ย. 2566 | นายสุข ยิบรัมย์ นางยุภาวดี สิงหาด นส.ฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ |
| 4 | ดำเนินการตามแผนที่กำหนด / กิจกรรม | ตลอดปีการศึกษา | นางยุภาวดี สิงหาด |
| 5 | สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล | ก.ย. 2567 | นางยุภาวดี สิงหาด |

4. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ  จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  รายการงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว จำนวน    148,500.-  บาท

เงินนอกงบประมาณ     –    บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | รวม | ไตรมาสที่ใช้งบฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | กิจกรรมสาธารณูปโภคไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ไปรษณีย์ |  |  |  |  |
| 1 | สำรวจความต้องการใช้สาธารณูปโภคภายในโรงเรียน -ประชุมสำรวจความต้องการใช้สาธารณูปโภค | - | - | - |  |
| 2 | จัดทำแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐานและมีมาตรการประหยัด | - | - | - |  |
| 3 | การดำเนินการตามแผนการจัดหา -ชำระค่าสาธารณูปโภคไฟฟ้า ไปรษณีย์ประจำเดือน -ชำระค่าสาธารณูปโภค อินเทอร์เน็ตประจำเดือน | 68,500 80,000 | - - | 68,500 80,000 | 1-4/67 1-4/67 |
|  | รวม | 148,500 | - | 148,500 |  |
| 4 | สรุปผลการดำเนินงาน ต่อผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา | - | - | - |  |
|  | รวม | 148,500 | - | 148,500 |  |

5. การวัดผลและประเมิน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ข้อมูล ปีฐาน | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. บุคลากรครูและนักเรียนได้รับการอำนวยความสะดวกด้านสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ | n/a | 90 | 1. สอบถามความพึงพอใจ | 1. แบบสอบถาม ความพึงพอใจ |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. บุคลกรครู นักเรียนให้ความร่วมมือในการประหยัดน้ำ ไฟฟ้า โทรศัพท์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า 2. โรงเรียนมีแผนการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคที่เป็นมาตรฐานและมีมาตรการประหยัด |  | 90 85 | 1. ประเมินผลการดำเนินงาน 2. แบบสำรวจ 1. ประเมินผลการดำเนินงาน 2. แบบสำรวจ | - รายงานผลการดำเนินงาน - แบบสำรวจ - รายงานผลการดำเนินงาน - แบบสำรวจ |

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางยุภาวดี  สิงหาด)                                                  (นายสุข  ยิบรัมย์)

ครู คศ.2                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ		           	503

ชื่อโครงการ				สนับสนุนบริการยานพาหนะรับส่งนักเรียน

สนองกลยุทธ์  ร.ร.สพม. ข้อ         4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สนองมาตรฐาน  ร.ร. ที่                   2. กระบวนการบริหารและการจัดการ

รหัสกิจกรรมย่อยตาม OUC		169

ลักษณะโครงการ		ใหม่

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารงบประมาณและงานกิจการนักเรียน

ผู้รับผิดชอบ		นางมนทกานต์  ธนสิริวรกุล

ระยะเวลาดำเนินการ			ตุลาคม  2566– กันยายน  2567

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  หมวด  3  มาตรา  43   ได้บัญญัติไว้ว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 2  มาตรา 10 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และหมวด 8 มาตรา 60 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา (๑) เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน” จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าว  การดำเนินการดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้กรอบของการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ โดยจะดำเนินการได้เฉพาะกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ

การสงเคราะห์ให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ยากไร้ และด้อยโอกาส และประสบปัญหา ในการเดินทางมาโรงเรียน เพราะบ้านพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเกิน 5 กิโลเมตร ไม่มีรถรับส่งประจำทางโดยสารมาโรงเรียน ซึ่งคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์มีมติผ่านความเห็นชอบให้การสนับสนุนงบประมาณ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองได้เท่าที่จำเป็นและประหยัด ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

๒. วัตถุประสงค์

๑) เพื่อสงเคราะห์ให้นักเรียนในครอบครัวที่ยากจน และประสบปัญหาการเดินทางมาโรงเรียน

๒) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนให้จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

๓) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

๓. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ   นักเรียนยากจนชั้น ม.๑ - ม.6  ในเขตบ้านพักอาศัยห่างไกลจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเกิน 5 กิโลเมตร(หมู่บ้านหนองยาง-หนองแต้-โคกสะแบง)

เชิงคุณภาพ   นักเรียนยากจนชั้น ม.๑ - ม.6  ได้รับโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

| การดำเนินการ / กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| ๑. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ ๒. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ ๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ๔. ดำเนินงานตามโครงการ - สำรวจข้อมูลนักเรียนในเขตบริการและนอกเขตบริการที่มีบ้านพักอาศัยห่างไกลจากโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการเกิน 5 กิโลเมตร และประสบปัญหาการเดินทางมาโรงเรียน - จัดสรรเงินอุดหนุน สมทบค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียนยากจนต้องการจำเป็นค่าพาหนะ 150 บาท/คน ๔. ติดตามและประเมินผล | ก.ย. 66 ต.ค. 66 ต.ค. 66 1-16 ต.ค. 66 พ.ย.66- ก.ย. 67 ก.ย. 67 | นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล กลุ่มบริหารงบประมาณ ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล |

๖. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6000.บาท/เดือนจำนวน11 เดือน

เงินนอกงบประมาณ                                          -

รวม       66000 บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | รวม | ไตรมาสที่ใช้งบฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ค่าจ้างเหมารถรับ-ส่งนักเรียน เดือนละ 6000 บาท | 60000 |  | 60000 | 1-4/2567 |
|  | เดือนพฤศจิกายน 2566- มีนาคม 2568 |  |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 60,000 | - | 60,000 |  |

๗. ประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนที่ยากจนได้รับการสงเคราะห์ สมทบค่าพาหนะเดินทางมาโรงเรียน - นักเรียนที่ยากจนสามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ -นักเรียนยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น | - สังเกต , สอบถาม - สังเกต , สอบถาม - สังเกต , สอบถาม | - สังเกต , สอบถาม -แบบสังเกต ,แบบสอบถาม -แบบสังเกต,แบบสอบถาม |

๘. ผลที่คาดว่านักเรียนจะได้รับ

๑) นักเรียนยากจนได้รับการสงเคราะห์ค่าพาหนะเดินทางมาโรงเรียน

๒) นักเรียนยากจนมีพาหนะโดยสารที่ปลอดภัย

๓) นักเรียนยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางมนทกานต์  ธนสิริวรกุล)                                      (นายสุข  ยิบรัมย์)

ครู คศ.3                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ			504

โครงการ 			เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

แผนงาน               		บริหารงานงบประมาณ

สนองกลยุทธ์  รร. ข้อที่         	2 (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ)

สนองกลยุทธ์ สพม.สุรินทร์ข้อที่  	2 (พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ) 
มาตรฐาน สมศ. ข้อที่            	2 (กระบวนการบริหารและการจัดการ)

ผู้รับผิดชอบโครงการ      	นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล

ลักษณะโครงการ		โครงการต่อเนื่อง

ระยะเวลาในการดำเนินการ      	ตุลาคม  2566  -  กันยายน  2567

1. หลักการและเหตุผล

เนื่องจากโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ มีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการพัฒนาการปฏิบัติงานในด้านการเรียน การสอนและในสำนักงาน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว จำเป็นต้องเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง  เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ครูและบุคลากรในโรงเรียน สามารถที่จะทำงานได้สำเร็จและรวดเร็วยิ่งขึ้นอีกทั้งยังอำนวยความสะดวกให้นำไปจัดกิจกรรมด้านต่างๆ ได้อย่างเพียงพอ สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และทำงานให้เรียบร้อยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความคล่องตัวและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
	2.2  เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมด้านต่างๆ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ  ครูมีเครื่องถ่ายเอกสารที่มีประสิทธิภาพในการใช้งาน

  - เชิงคุณภาพ  การปฏิบัติงานสะดวก รวดเร็ว เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

4. กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ

| กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ | งบประมาณจำแนกตามหมวด |  |  |  | ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | ค่าเช่า |  |  |
| 1. เสนอโครงการ 2. ดำเนินงานตามโครงการ -เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 3. ประเมินผลและรายงาน |  |  |  | 60,000 | ต.ค.66- ก.ย.67 | นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล |
| รวม |  |  |  | 60,000 |  |  |

5. การวัดผลประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดผลประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้วัด |
| --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต(Outputs) 1. ร้อยละของบุคคลากรทุกคนใช้เครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ (Outcomes) 2. บุคคลากรทุกคนใช้เครื่องถ่ายเอกสารเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ | 90 90 | 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. ประเมิน 1. สังเกต 2. สอบถาม 3. ประเมิน | 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. แบบประเมิน 1. แบบสังเกต 2. แบบสอบถาม 3. แบบประเมิน |

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

6.1 เชิงปริมาณ

บุคลากรในโรงเรียนร้อยละ  90  ใช้เครื่องถ่ายเอกสารในการทำงานอย่างรวดเร็ว

6.2 เชิงคุณภาพ

การปฏิบัติงานเกิดความสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
       (นางมนทกานต์  ธนสิริวรกุล)                                      (นายสุข  ยิบรัมย์)

ครู คศ.3                                                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์

เลขที่โครงการ	505

ชื่อโครงการ	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์  ร.ร.สพม.สพฐ.ที่  4. ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและลดความเหลื่อมล้ำ

สนองมาตรฐานการศึกษา  ร.ร.  ที่      2.กระบวนการบริหารและการจัดการ

รหัสกิจกรรมย่อยตาม OUC		169

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		งานวิชาการ,งานงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ		นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์,  นางธัญพร  ทองหล่อ,

นางมนทกานต์  จันทร์ปิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ			ตุลาคม  2566– กันยายน  2567

1.หลักการและเหตุผล
	รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2550  มาตรา 49  ได้บัญญัติว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอภาคกันในการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพไม่เก็บค่าใช้จ่าย ”พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มาตรา 4 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดงบอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แก่  ค่าหนังสือเรียน  ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเครื่องแบบนักเรียน  และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ดังนั้น โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์  มีความตระหนักที่จะต้องปฏิบัติตามเพื่อพัฒนาเป็นการเร่งด่วนและเพื่อยกระดับองค์กรให้มีมาตรฐานในการจัดการศึกษา ตามนโยบาย เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา คือ  การพัฒนาคนไทย ทุกคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลผลิต (Output)

1. ผู้เรียนทุกคนได้รับหนังสือเรียน  อุปกรณ์การเรียน  เครื่องแบบนักเรียน

2. ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes)

1. ผู้เรียนมีการพัฒนาตามวัตถุประสงค์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

2. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

3.    กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ

| ที่ | กิจกรรมและวิธีการดำเนินงาน | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมหนังสือเรียน - จัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบทุกคนทุกชั้นเรียน | เดือนพฤษภาคม 67 | นางธัญพร ทองหล่อ |
| 2 | กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน - จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียนให้ครบทุกคนทุกชั้นเรียน | เดือนพฤษภาคม 67 | นางมนทกานต์ ธนสิริวรกุล |
| 3 | กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน - จัดซื้ออุปกรณ์การเรียนให้ครบทุกคนทุกชั้นเรียน | เดือนพฤษภาคม 67 | นางชัชพร สุภาพ |

4. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณจากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา          ขั้นพื้นฐานดังนี้  (1) รายการค่าหนังสือเรียน      207250.-.. บาท

(2) รายการค่าอุปกรณ์การเรียน      76660.-...บาท (ภาคเรียน 2/2566-1/2567)

(3) รายการค่าเครื่องแบบนักเรียน  77480.-...บาท

รวมทั้งสิ้น              361380.- บาท

เงินนอกงบประมาณ     –    บาท

| ที่ | รายการ/กิจกรรม/คำชี้แจงในการใช้งบประมาณ | งบประมาณ | นอกงบประมาณ | รวม | ไตรมาสที่ใช้งบฯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กิจกรรมหนังสือเรียน จัดหนังสือเรียนให้ครบทุกคนทุกชั้นเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 (เดือนพฤษภาคม 2567) -ค่าหนังสือเรียน | 207250 |  | 207250 |  |
|  | รวม | 207250 |  | 207250 | 2/66 |
| 2 | กิจกรรมอุปกรณ์การเรียน จัดอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง -ค่าอุปกรณ์การเรียน | 76660 | - | 76660 |  |
|  | รวม | 76660 | - | 76660 | 1/66-3/66 |
| 3 | กิจกรรมเครื่องแบบนักเรียน * จ่ายค่าเครื่องแบบนักเรียนให้ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง | 77480 | - | 77480. |  |
|  | รวม | 77480 | - | 77480 | 1/66 |
| รวมทั้งสิ้น |  | 361380 | - | 361380 |  |

5. การวัดผลและประเมิน

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ |  | ข้อมูล ปีฐาน | ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ประเมิน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผลผลิต (Outputs) 1. ร้อยละของผู้เรียนที่ได้รับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน |  | n/a | 100 | 1.บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม/สังเกต 2. แบบประเมิน | 1.แบบบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม 2.แบบประเมิน |  |
| ผลลัพธ์ (Outcomes) 1. ร้อยละของผู้เรียนที่มีหนังสือ อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน |  | 100 | 100 | 1. แบบสังเกต | 1.แบบสังเกต |  |
|  | (ลงชื่อ) ผู้เสนอโครงการ (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ (นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย์) (นางธัญพร ทองหล่อ) ครู คศ.3 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ (ลงชื่อ) ผู้เห็นชอบโครงการ (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติโครงการ (นางอุดมลักษณ์ นพพิบูลย์) (นายเทิดไทย สวัสดี) รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ |  |  |  |  |

เลขที่โครงการ				506

ชื่อโครงการ				เงินปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน

สนองกลยุทธ์  ร.ร.สพม. ข้อ         4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

สนองมาตรฐาน  ร.ร. ที่                   2. กระบวนการบริหารและการจัดการ

รหัสกิจกรรมย่อยตาม OUC		169

ลักษณะโครงการ		ต่อเนื่อง

กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ		กลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ		นางณัฐยา  ชิตบัณฑิตย์ และ นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ

ระยะเวลาดำเนินการ			ตุลาคม  2566– กันยายน  2567

1. หลักการและเหตุผล

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  หมวด  3  มาตรา  43   ได้บัญญัติไว้ว่า“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 หมวด 2  มาตรา 10 ได้บัญญัติไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย”  และหมวด 8 มาตรา 60 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาในฐานะที่มีความสำคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศโดยจัดสรรเป็นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา (1) เป็นเงินอุดหนุนทั่วไปเป็นค่าใช้จ่ายรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จัดโดยรัฐและเอกชนให้เท่าเทียมกัน” จึงเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะต้องดำเนินการตามข้อบัญญัติดังกล่าว

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) คือเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่สถานศึกษาที่มีนักเรียนยากจน เพื่อจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(Conditional Cash Transfer :CCT) โดยพิจารณาจากเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่

- เกณฑ์รายได้ กำหนดให้รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน

- เกณฑ์สถานะต่อครัวเรือน อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

  - ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง ได้แก่ในครอบคัวมีคนพิการ หรือผู้สูงอายุเกิน 60ปี หรือมีคนอายุ15-65ปีว่างงาน(ที่ไม่ใช่นักเรียน/นักศึกษา) หรือพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว

  - สภาพที่อยู่อาศัย สภาพบ้านชำรุดทรุดโทรม หรือบ้านทำจากวัสดุพื้นบ้าน เช่นไม่ไผ่ ใบจากหรือบ้านเช่า หรือไม่มีส้วมในที่อยู่อาศัยและบริเวณ

  - ไม่มีรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถปิกอัพ หรือรถบรรทุกเล็ก หรือรถตู้ หรือรถไถ/รถเกี่ยวข้าว/              รถอีแต๋น/รถอื่นๆ ประเภทเดียวกัน เป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกินไม่เกิน 1ไร่

ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1) เพื่อจัดสรรเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2) เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจนให้จัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

๓) เพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

3. เป้าหมาย

เชิงปริมาณ   นักเรียนยากจนชั้น ม.1 - ม.3  จำนวนตามข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(Conditional Cash Transfer :CCT)

เชิงคุณภาพ   นักเรียนยากจนชั้น ม.1 - ม.3  ตามข้อมูลในระบบข้อมูลในระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน สามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน  และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มีโอกาสได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

4. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินงาน

| การดำเนินการ / กิจกรรม | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- |
| 1. ประชุมชี้แจงการจัดทำโครงการ 2. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 4. ดำเนินงานตามโครงการ - สำรวจข้อมูลจากระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน(Conditional Cash Transfer :CCT) - จัดสรรเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ให้นักเรียน โดยจ่ายเป็นเงินสดให้นักเรียนทั้งหมด | ก.ย. 66 ต.ค. 66 ต.ค. 66 ต.ค. 66 – ก.ย. 67 ก.ย. 67 | นางณัฐยา ชิตบัณฑิตย์ นางสาวฤทัยรัตน์ บุตรศรีมาศ กลุ่มบริหารงบประมาณ ครูที่ปรึกษาม.ต้น 1. นายสุข ยิบรัมย์ 2. นางยุภาวดี สิงหาด 3. นางชัชพร แนวทอง 4. นายอนันต์ ปิยพงศ์ธนัชต์ 5. นางมนทกานต์ จันทร์ปิ่น 6. นางธัญพร ทองหล่อ 7. นายยอดชาย เสาทอง นางณัฐยา และคณะ |

6. งบประมาณที่ใช้

เงินงบประมาณ   จากงบอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)               330,000.-...บาท

เงินนอกงบประมาณ                                          –    บาท

7. ประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการวัดและประเมินผล | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| - นักเรียนที่ยากจนได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) - นักเรียนที่ยากจนสามารถจัดหาปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตได้ - นักเรียนยากจนได้รับโอกาสทางการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น | - ลายมือชื่อผู้รับเงิน - สังเกต , สอบถาม - สังเกต , สอบถาม | -แบบบันทึกการจ่ายเงิน -แบบสังเกต ,แบบสอบถาม -แบบสังเกต,แบบสอบถาม |

8. ผลที่คาดว่านักเรียนจะได้รับ

1) นักเรียนยากจนได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

(ลงชื่อ)                            ผู้เสนอโครงการ        	(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ     
   (นางสาวฤทัยรัตน์   บุตรศรีมาศ)                                           (นางธัญพร  ทองหล่อ)

ครู คศ.2                                                       หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

(ลงชื่อ)                         ผู้เห็นชอบโครงการ 		(ลงชื่อ)                        ผู้อนุมัติโครงการ

(นางอุดมลักษณ์  นพพิบูลย์)			                  (นายเทิดไทย  สวัสดี)

รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์		ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์